关于2022年度江门江海产业转移工业园土地集约利用监测统计工作项目服务商的采购方案

根据《江门市自然资源局转发广东省自然资源厅关于开展2022年度开发区土地集约利用监测统计工作的通知》，其工作内容要求开展本年度江门江海产业转移工业园土地集约利用监测统计工作。现拟通过自主采购方式遴选第三方服务机构承接有关工作。具体内容如下：

一、项目名称

2022年度江门江海产业转移工业园土地集约利用监测统计工作项目

二、工作目标、对象和评价时点

（一）工作目标

充分利用2021年江门江海产业转移工业园土地利用全面评价成果，开展2022年度江门江海产业转移工业园土地集约利用监测统计工作，评价成果取得省自然资源厅的评审通过意见。

（二）工作对象

工作对象为江门江海产业转移工业园。范围为该园区2021年12月31日前省最终批复的红线范围。

三、对象资格要求

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件。

2、必须是在国内注册的独立法人，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。

3、需具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备土地集约利用评价项目经验（以近3年的合同为准）。

4、投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；三年内在经营活动中没有重大违法记录。

5、不接受联合体投标。

四、服务内容

（一）数据收集：认真分析省产业转移园土地集约利用评价的相关要求和考核指标，自行收集园区内全部企业的相关初始数据，全面梳理江海产业转移园的土地利用现状和企业发展情况。

（二）报告撰写：结合前期调研成果，根据土地集约利用评价具体要求，计算相应评价指标的数值、测算土地集约利用潜力、撰写评价报告。并建立或更新园区土地利用情况数据库。

（三）成果验收：按要求分别将成果报采购方、市自然资源局验收，根据反馈意见对成果进行修改完善；将评价成果上报省国土资源厅并跟进，确保取得省的审查通过意见。

（四）后续服务：

1、按省、市相关文件规定和要求对整个成果进行验收，从成果验收合格、获得相关批复之日起，至开展下一次土地集约评价前，供应商须提供免费后续技术咨询服务。

2、质保期内，及时修正成果出现的错漏，及时为采购单位提供技术支持。

3、供应商需将完整的备份资料（数据、报告、图册等）提供给采购方保存，为今后园区集约用地工作做好准备。

五、实施成果

1、文字成果

包括但不仅限于土地节约集约利用评价工作报告、技术报告、典型企业调查分析专题报告等。

2、图件成果

包括但不仅限于土地利用状况图、典型企业分布图、扩展潜力分布图、管理潜力分布图、闲置土地分布图等。

3、基础资料汇编与数据库

（1）基础资料汇编

包括本次评价工作中涉及的各类数据、影像图和相关文件；园区土地利用状况调查基础信息表；以及各项指标、数据的测算、分析资料等。

（2）评价数据库

根据《开发区土地集约利用评价数据库标准》要求更新的江门江海产业转移工业园土地集约利用评价数据库。

六、工期要求

1、2022年8月17日前完成编制，报采购方验收；

2、2022年8月19日前上报市自然资源局验收；

3、2022年8月29日前上报省自然资源厅验收。

七、验收

（一）验收程序

项目编制后，供应方应主动联系采购方进行验收；采购方同意后，供应方主动联系市自然资源局进行验收；市自然资源局出具支持性意见后，供应方自行将项目报省自然资源厅进行验收。

（二）验收标准

1、项目能在规定时间内完成。

2、该项目最终验收由省自然资源厅评审通过（或省自然资源厅批复）为准，且符合省产业园建设发展绩效评价要求（国土考评部分）。

（三）验收不合格的处理方式

若因成果质量问题，经采购方和市自然资源局验收不合格的，供应商需在5个工作日内整改完毕；若出现本方案第十二条所载情况，按第十二条处理。

八、合同履行地点和方式

1、合同签订和沟通联系地点在江门市江海区经济促进局（综合运行股），由供应商主动上门对接。

2、园区土地集约利用监测评价成果、企业调查成果编制完成后，供应商需自行与省、市、区自然资源部门沟通联系、上报资料、参与评审等，采购方视情况提供协助。

九、项目预算

大写人民币壹拾伍万元（￥130,000.00），超过预算金额报价无效。

十、采购方式

自主采购，综合评价确定供应商。

十一、支付方式

费用分两期支付。首期70%费用在与服务机构签订合同后15个工作日内支付；余下30%费用在获得省自然资源厅审核通过意见（或省专家评审通过意见）后15个工作日内支付。

十二、违约责任

供应商须对本次评价的所有相关资料、数据保密，未经采购方同意不得用作其他用途。供应商存在以下违约行为则终止协议，赔付采购方全部已支付资金：

（一）不接受采购方的监管；

（二）不定期向采购方汇报工作情况；

（三）超出规定的时间上报资料；

（四）服务质量不合格且未按采购方要求改正；

（五）工作成果未达到省自然资源厅的具体要求，导致评审成绩受到影响。

十三、其他

（一）报价以人民币为结算单位，包括完成采购内容所需的一切数据处理费、外业调研费、报表统计费、报告编制费、数据库建设费、成果印制费及有关税费等费用及项目实施过程中应预见和不可预见费用的总价。

评价工作涉及的差旅费、伙食费、培训费等相关一切税、费用，由服务商自行负责。

（二）相关成果的版权归采购方所有。

（三）供应商须保证，提交的所有作业成果必须符合国家相关的技术标准和满足本项目的各项要求。如存在质量或技术问题，服务商须无条件在规定时间内给予修正。

（四）服务商须确保至少安排三人以上组成项目团队，专职负责本项目的数据收集、现场走访拍照、数据分析和报告编撰等具体工作。

十四、确定服务供应商

采购方将综合考虑供应商的服务方案、商务实力、技术力量、信用信誉度、获奖荣誉等方面进行择优选择，确定为成交供应商。