江门市江海区人力资源和社会保障局

专项资金信息公开情况说明

（公开时点：2019年决算下达后）

根据2019年人大通过我单位的专项年初预算总数为    2,143.09万，调减467.42万元，截止至2019年12月支出为1,646.14万元，支出率为98.24%；在实际执行中，上级下达补助1,819.67万元，截止至2019年12月支出为1,426.91万元，支出率为78.42%。 我单位本年总专项资金为3,962.76万元，调减467.42万元，截止至2019年12月支出为3,073.05万元，支出率为87.92%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：办公场所日常管护经费项目7.19万元、政府购买基层服务岗位经费项目12万元、民生档案专项经费项目5万元、劳动维稳监察仲裁经费项目10万元、社会事务局办公大楼修缮经费项目20万元、社区平台建设项目8万元、行风建设整改专项工作经费项目10万元、退休人员社区管理工作经费项目22万元、春节、中秋慰问社区管理退休人员项目329.90万元、人才发展专项资金项目1,593万元、区级就业创业补助资金项目81万元、招聘服务工作经费项目10万元、认定评审工作经费项目5万元、职业技能培训项目20万元、区直职级补贴项目10万元。

- （一）办公场所日常管护经费项目年初预算7.19万元，截止至2019年12月支出为7.13万元，支出率为99.17%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局日常维护支出。项目绩效情况：无。

- （二）政府购买基层服务岗位经费项目年初预算12万元，截止至2019年12月支出为12万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局2名基层岗位服务人员工资。项目绩效情况：无

- （三）民生档案专项经费项目年初预算5万元，截止至2019年12月支出为4.99万，支出率为99.80%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局办公室文书、就业服务、人才服务、职介服务、劳动监察、劳动关系、劳动仲裁、工伤认定等工作日常产生大量档案资料整理。项目绩效情况：无。

- （四）劳动维稳监察仲裁经费项目年初预算10万元，截止至2019年12月支出为9.99万元，支出率为99.90%。具体开展情况说明：该项目主要用于劳动维稳监察工作及仲裁工作日常办公开支。项目绩效情况：无。

- （五）社会事务局办公大楼修缮经费项目年初预算20万元，截止至2019年12月支出为19.87万，支出率为99.35%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局办公用房修缮改造。项目绩效情况：无。

- （六）社区平台建设项目年初预算8万元，截止至2019年12月支出为8万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于完善我区街道（乡镇）社区人力资源社会保障所及高新区服务大厅工作平台建设，为各基层人力资源社会保障所及高新区服务大厅提供专用网络。项目绩效情况：无。

- （七）行风建设整改专项工作经费项目年初预算10万元，截止至2019年12月支出为9.04万元，支出率为90.40%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局服务窗口进行升级改造，开展业务培训，服务窗口升级改造、物料制作等费用。项目绩效情况：无。

- （八）退休人员社区管理服务工作经费项目年初预算22万元，截止至2019年12月支出为21.86万元，支出率为99.36%。该项目主要用于租用场地、聘请工作人员、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等开支。项目绩效情况：无。

- （九）春节、中秋慰问社区管理退休人员项目年初预算329.90万元，调减40万元，截止至2019年12月支出为289.90万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放我区社会化管理企业退休人员节日慰问金及中华人民共和国成立前参加工作的2名退休老工人节日慰问。项目绩效情况：无。

- （十）人才发展专项资金项目年初预算1,593万元，调减400万元，截止至2019年12月支出为1,173.93万元，支出率为98.40%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴区级财政部分。项目绩效情况：绩效评价为“优”。

- （十一）区级就业创业补助资金项目年初预算81万元，调减17.42万元，截止至2019年12月支出为55.59万元，支出率为87.43%。具体开展情况说明：该项目主要用于政府向社会购买基本就业创业服务成果及绩效评估，促进就业创业活动开展，提高就业创业补助资金使用效能。项目绩效情况：无。

- （十二）招聘服务工作经费项目年初预算10万元，截止至2019年12月支出为9.67万，支出率为96.70%。具体开展情况说明：该项目主要用于支持企业复工复产接送外来务工人员返岗，安排“点对点”劳务对接。项目绩效情况：无。

- （十三）认定评审工作经费项目年初预算5万元，截止至2019年12月支出为4.18万，支出率为83.60%。具体开展情况说明：该项目主要用于支付职称评审评委劳务费。项目绩效情况：无。

- （十四）职业技能培训项目年初预算20万元，调减10万元，截止至2019年12月支出为9.99万元，支出率为99.90%。具体开展情况说明：该项目主要用于职业技能培训项目的开展，如技能竞赛、各街道及戒毒所的禁毒人员培训。项目绩效情况：无。

- （十五）区直职级补贴项目年初预算10万元，截止至2019年12月支出为10万，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放我区国有集体企业干部或中级职称职务人员的职级补贴。项目绩效情况：无。

二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有：江财社〔2019〕28号提前下达2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目977万元；江财行〔2019〕41号2019年人才专项资金（第二批）项目231.90万元；江财行〔2019〕48号高层次人才补贴补助资金（创新创业领军人才资助）项目60万元；江财社〔2019〕66号2019年市级就业创业专项资金项目10万元；江财行〔2019〕70号2019年人才专项资金（第三批）项目58.47万元；江财行〔2019〕81号2019年人才专项资金（第四批）项目18万元；江财社〔2019〕83号2019年中央财政就业补助资金项目216万元；江财社〔2019〕97号2019年市级就业创业专项资金（第三批）项目2万元；江财社〔2019〕98号2019年市级就业创业专项资金（第四批）项目100万元；江财行〔2019〕102号2019年人才专项资金（第五批）项目5.4万元；江财社〔2019〕106号创新创业领军人才资助和扶持引进科研创新团队资助资金项目140万元；江财社〔2019〕134号2019年人才发展专项资金项目0.9万元。

（一）江财社〔2019〕28号提前下达2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目977万元，截止至2019年12月支出为670.72万元，支出率为68.65%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放常规性就业创业补贴。项目绩效情况：无。

（二）江财行〔2019〕41号2019年人才专项资金（第二批）项目231.90万元，截止至2019年12月支出为193.90万，支出率为83.61%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴市级财政部分。项目绩效情况：无。

（二）江财行〔2019〕48号高层次人才补贴补助资金（创新创业领军人才资助）项目60万元，截止至2019年12月支出为60万，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放高层次人才补贴补助及创新创业领军人才资助市级财政部分。项目绩效情况：无。

（四）江财社〔2019〕66号2019年市级就业创业专项资金项目10万元，截止至2019年12月支出为10万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放常规性就业创业补贴。项目绩效情况：无。

（五）江财行〔2019〕70号2019年人才专项资金（第三批）项目58.47万元，截止至2019年12月支出为40.03万元，支出率为68.46%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴市级财政部分。项目绩效情况：无。

（六）江财行〔2019〕81号2019年人才专项资金（第四批）项目18万元，截止至2019年12月支出为18万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴市级财政部分。项目绩效情况：无。

（七）江财社〔2019〕83号2019年中央财政就业补助资金项目216万元，截止至2019年12月支出为186.32万元，支出率为86.26%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放常规性就业创业补贴。项目绩效情况：无。

（八）江财社〔2019〕97号2019年市级就业创业专项资金（第三批）项目2万元，截止至2019年12月支出为2万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放常规性就业创业补贴。项目绩效情况：无。

（九）江财社〔2019〕98号2019年市级就业创业专项资金（第四批）项目100万元，截止至12月支出为99.70万元，支出率为99.70%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放常规性就业创业补贴。项目绩效情况：无。

（十）江财行〔2019〕102号2019年人才专项资金（第五批）项目5.4万元，截止至2019年12月支出为5.34万元，支出率为98.89%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴市级财政部分。项目绩效情况：无。

（十一）江财社〔2019〕106号创新创业领军人才资助和扶持引进科研创新团队资助资金项目140万元，截止至2019年12月支出为140万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放创新创业领军人才资助和扶持引进科研创新团队的资助。项目绩效情况：无。

（十二）江财社〔2019〕134号2019年人才发展专项资金项目0.9万元，截止至2019年12月支出为0.9万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴市级财政部分。项目绩效情况：无。

三、专项调整的情况

（一）本年我单位调减专项4个项目共467.42万元。具体为：春节、中秋慰问社区管理退休人员项目调减40万元、人才专项发展资金项目调减400万元、区级就业创业补助资金项目调减17.42万元、职业技能培训项目调减10万元。

1、春节、中秋慰问社区管理退休人员项目调减40万元。具体调减的原因：由于部分退休人员去世、没有按要求导入市人社局的企业退休管理系统里、移民到国外、户籍在我区但退休金不在江门市发放导致社保系统没法确定这批人的生存情况、没有按时年审、没有上交社会保障卡等原因不能发放慰问，故不能实现支出。

2、人才专项发展资金项目调减400万元。具体调减的原因：由于今年1月份省鉴定中心取消高级计算机证书”会计软件应用（用友系列）“报考资格，导致申请人数不但没有新增反而递减且按照往年，社保参保基数一般会升高一到两次，今年7月份前没有调整，所以补贴资金总额下降。

3、区级就业创业补助资金项目调减17.42万元。具体调减的原因：由于今年与邮政储蓄银行的创业贷款合作协议已到期，新的合作银行的招标工作正在进行中，尚未有结果。自7月份以来无新增贷款。

4、职业技能培训项目调减10万元。具体调减的原因：由于今年7月份开始鉴定考试报考条件调整，需一年工作经验才能报考，因免费培训人员大部分并无相关工作经验，导致报考人数减少，考试培训参加人数相应减少，预计发放给培训机构的支出会相应减少。

（二）本年我单位内部调整专项：无。

（三）本年我单位申请追加并获得的专项：无。

江门市江海区人力资源和社会保障局

2020年10月30日