江门市江海区人力资源和社会保障局

专项资金信息公开情况说明

（公开时点：2021年决算下达后）

根据2021年人大通过我单位的专项年初预算总数为    5,731.34万元，调减54.08万元，调整34.11万元，实际预算数为5,677.26万元，截止至2021年12月支出为5,410.24万元，支出率为95.30%；在实际执行中，上级下达补助1,501.49万元，截止至2021年12月支出为1,422.15万元，支出率为94.72%；追加专项预算总数为1,100万元，截止至2021年12月支出1,100万元；我单位本年总专项资金为8,332.83万元，调减54.08万元，调整34.11万元，实际预算数为8,278.75万元，截止至2021年12月支出为7,932.39万元，支出率为95.82%。具体情况如下：

- 年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：办公场所日常管护经费项目9万元、调解室改造建设经费项目15万元、法律顾问服务及行政应诉复议业务工作经费项目4万元、劳动仲裁业务工作经费项目45万元、工伤案件业务工作经费项目3万元、社区平台建设项目8万元、公共就业服务岗位经费项目14万元、档案整理工作经费项目5万元、退休人员社区管理服务工作经费项目32万元、劳动维稳监察业务工作经费项目5万元、行风建设整改工作专项经费项目8万元、人才发展专项资金项目815万元、认定评审费用项目4.48万元、区直职级补贴项目10万元、区级就业创业发展专项资金801.06万元、职业技能培训（含禁毒）经费项目15万元、流动人员档案专项管理经费项目5万元、招聘服务工作经费项目15万元、就业人才服务经费项目8万元、异地务工人员返岗交通补贴项目100万元、职业年金补计息所需资金项目700万元、机关事业单位基本养老保险区级补助项目1,500万元、春节、中秋节日慰问社区管理退休人员项目250万元、江海区公务员医疗救助项目150万元。

（一）办公场所日常管护经费项目年初预算9万元，截止至2021年12月支出为7.83万元，支出率为87.00%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局日常维护支出。项目绩效情况：无。

（二）调解室改造建设经费项目年初预算15万元，截止至2021年12月支出为14.95万元，支出率为99.67%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局调解室改造建设费用支出。项目绩效情况：无。

（三）法律顾问服务及行政应诉复议业务工作经费项目年初预算4万元，截止至2021年12月支出为4万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局行政复议、行政诉讼案件应诉等费用。项目绩效情况：无。

（四）劳动仲裁业务工作经费项目年初预算45万元，截止至2021年12月支出为29.04万元，支出率为64.53%。具体开展情况说明：该项目主要用于劳动仲裁工作日常办公开支。项目绩效情况：无。

（五）工伤案件业务工作经费项目年初预算3万元，截止至2021年12月支出为1.61万元，支出率为53.67%。具体开展情况说明：该项目主要用于工伤案件工作日常办公开支。项目绩效情况：无。

（六）社区平台建设项目年初预算8万元，截止至2021年12月支出为7.20万元，支出率为90.00%。具体开展情况说明：该项目主要用于完善我局服务大厅工作平台建设。项目绩效情况：无。

（七）公共就业服务岗位经费项目年初预算14万元，截止至2021年12月支出为11.34万元，支出率为81.00%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局2名基层岗位服务人员工资。项目绩效情况：无。

（八）档案整理工作经费项目年初预算5万元，截止至2021年12月支出为5万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局办公室文书、就业服务、人才服务、职介服务、劳动监察、劳动关系、劳动仲裁、工伤认定等工作日常产生大量档案资料整理。项目绩效情况：无。

（九）退休人员社区管理服务工作经费项目年初预算32万元，截止至2021年12月支出为24.43万元，支出率为76.34%。具体开展情况说明：该项目主要用于租用场地、聘请工作人员、组织退休人员开展活动、慰问病残退休人员等开支。项目绩效情况：无。

（十）劳动维稳监察业务工作经费项目年初预算5万元，截止至2021年12月支出为3.32万元，支出率为66.40%。具体开展情况说明：该项目主要用于劳动维稳监察工作日常办公开支。项目绩效情况：无。

（十一）行风建设整改工作专项经费项目年初预算8万元，截止至2023年12月支出为6.69万元，支出率为83.63%。具体开展情况说明：该项目主要用于我局服务窗口进行升级改造，开展业务培训，物料制作等费用。项目绩效情况：无。

（十二）人才发展专项资金项目年初预算815万元，截止至2021年12月支出为807.20万元，支出率为99.04%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案和关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》的通知（江人才发〔2019〕3号）相关补贴区级财政部分。项目绩效情况：无。

（十三）认定评审费用项目年初预算4.48万元，截止至2021年12月支出为4.48万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于支付职称评审评委劳务费。项目绩效情况：无。

（十四）区直职级补贴项目年初预算10万元，从异地务工人员返岗交通补贴项目调整至区直职级补贴项目1.45万元，截止至2021年12月支出为11.45万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放我区国有集体企业干部或中级职称职务人员的职级补贴。项目绩效情况：无。

（十五）区级就业创业发展专项资金项目年初预算801.06万元，从异地务工人员返岗交通补贴项目调整至区级就业创业发展专项资金项目32.66万元，截止至2021年12月支出为833.71万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于政府向社会购买基本就业创业服务成果及绩效评估，促进就业创业活动开展，提高就业创业补助资金使用效能。项目绩效情况：无。

（十六）职业技能培训（含禁毒）经费项目年初预算15万元，截止至2021年12月支出为14.99万元，支出率为99.93%。具体开展情况说明：该项目主要用于职业技能培训项目的开展，如技能竞赛、各街道及戒毒所的禁毒人员培训。项目绩效情况：无。

（十七）流动人员档案专项管理经费项目年初预算5万元，截止至2021年12月支出为5万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于完善流动人员档案室设备设施。项目绩效情况：无。

（十八）招聘服务工作经费项目年初预算15万元，截止至2021年12月支出为11.64万元，支出率为77.60%。具体开展情况说明：该项目主要用于支持企业复工复产接送外来务工人员返岗，安排“点对点”劳务对接。项目绩效情况：无。

（十九）就业人才服务经费项目年初预算8万元，截止至2021年12月支出为3.20万元，支出率为40.00%。具体开展情况说明：该项目主要用于针对劳动者和用人单位开展就业创业政策宣传，开展就业人才政策宣传活动，提高就业创业补助资金使用效能。项目绩效情况：无。

（二十）异地务工人员返岗交通补贴项目年初预算100万元，调减54.08万元，调整至区直职级补贴项目1.45万元，调整至区级就业创业发展专项资金项目32.66万元，2021年12月支出为11.81万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于帮助企业尽快实现复工复产，向江海区异地务工人员发放返岗交通补贴。项目绩效情况：无。

（二十一）职业年金补计息所需资金项目年初预算700万元，追加预算1100万元，截止至2021年12月支出为1800万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于职业年金启动投资运营前个人账户补计息所需资金。项目绩效情况：无。

（二十二）机关事业单位基本养老保险区级补助项目年初预算1500万元，截止至2021年12月支出为1500万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于机关事业单位基本养老保险补助。项目绩效情况：无。

（二十三）春节、中秋节日慰问社区管理退休人员项目年初预算250万元，截止至2021年12月支出为250万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放我区社会化管理企业退休人员节日慰问金及中华人民共和国成立前参加工作的2名退休老工人节日慰问。项目绩效情况：无。

（二十四）江海区公务员医疗救助项目年初预算150万元，截止至2021年12月支出为150万，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于发放我区公务员医疗救助待遇。项目绩效情况：无。

二、上级补助项目情况

（一）上年结转的上级下达我单位专项补助有：江财社〔2020〕243号市级城乡居民基本养老保险补助专项资金项目366.93万元、江财社〔2020〕224号2021年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目576万元、江财社〔2020〕83号2020年人才专项资金（第八批）项目46.80万元、江财社〔2020〕146号2020年人才发展专项资金（第十批）项目11.86万元、江财社〔2020〕181号2020年人才发展专项资金（第十四批）项目3.11万元、江财社〔2020〕58号2020年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目204.51万元、江财社〔2020〕117号2020年中央财政就业补助资金项目0.60万元。

1.江财社〔2020〕243号市级城乡居民基本养老保险补助专项资金项目年初预算366.93万元，截止至2021年12月支出为366.93万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于城乡居民基本养老保险市级财政补助发放。项目绩效情况：无。

2.江财社〔2020〕224号2021年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目年初预算576万元，截止至2021年12月支出为576万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于城乡居民基本养老保险中央财政补助发放。项目绩效情况：无。

3.江财社〔2020〕83号2020年人才专项资金（第八批）项目年初预算46.8万元，截止至2021年12月支出为30.30万元，支出率为64.74%。具体开展情况说明：该项目主要用于人才发展专项上级补助资金发放。项目绩效情况：无。

4.江财社〔2020〕146号2020年人才发展专项资金（第十批）项目年初预算11.86万元，截止至2021年12月支出为6.86万元，支出率为57.84%。具体开展情况说明：该项目主要用于人才发展专项上级补助资金发放。项目绩效情况：无。

5.江财社〔2020〕181号2020年人才发展专项资金（第十四批）项目年初预算3.1万元，截止至2021年12月支出为3.11万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于人才发展专项上级补助资金发放。项目绩效情况：无。

6.江财社〔2020〕58号2020年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目年初预算204.51万元，截止至2021年12月支出为7.56万元，支出率为3.70%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项补助资金发放。项目绩效情况：无。

7.江财社〔2020〕117号2020年中央财政就业补助资金项目年初预算0.60万元，截止至2021年12月支出为0.60万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央财政就业补助资金发入。项目绩效情况：无。

（二）本年上级下达我单位专项补助项目有：江财社［2019］28号关于提前下达2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目0.23万元、江财社［2019］98号下达2019年市级就业创业专项资金项目0.30万元、江财社〔2021〕17号提前下达2021年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目548万元、江财社〔2021〕41号关于下达2021年市人才专项资金（第三批）项目168.26万元、江财社〔2021〕46号2021年人才专项资金（第六批）项目0.18万元、江财社〔2021〕58号关于下达省人力资源保障厅部分专项资金（资助全球排名200名高校博士毕业生来粤从事博士后研究）项目30万元、江财社〔2021〕59号关于下达2021年中央财政就业补助资金（第二批）235万元、江财社〔2021〕73号调整下达2021年市级就业创业专项资金人才专项资金项目20.95万元、江财农〔2021〕76号调整下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目6万元、江财社〔2021〕81号调整下达中央就业补助资金及省级就业创业政策性补助资金项目110.25万元、江财社〔2021〕85号2021年人才专项资金（第十批）项目2.18万元、江财社〔2021〕117号调整下达2021年中央就业补助资金及省级促进就业创业发展专项资金项目30万元、江财社〔2021〕125号2021年市人才专项资金（第十三批）项目30.50万元、江财社〔2021〕128号关于下达2021年市级就业创业专项资金（第二批）（就业创业政策性补助及公共服务）项目28.64万元、江财社〔2021〕112号关于下达2021政城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目60.99万元、江财社〔2021〕118号关于下达2021政城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（第二批）项目230万元。

1.江财社［2019］28号关于提前下达2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目0.23万元，截止至2021年12月支出为0.23万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金发放。项目绩效情况：无。

2.江财社［2019］98号下达2019年市级就业创业专项资金项目0.30万元，截止至2021年12月支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目主要用于市级就业创业专项资金发放。项目绩效情况：无。

3.江财社〔2021〕17号提前下达2021年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目548万元，截止至2021年12月支出为547.47万元，支出率为99.90%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央就业补助资金发放、创业担保贷款贴息和奖补、创业孵化基地建设创业创新学院二期、就业创业政策性补贴和服务补助。项目绩效情况：无。

4.江财社〔2021〕41号关于下达2021年市人才专项资金（第三批）项目168.26万元，截止至2021年12月支出为131.24万元，支出率为78.00%。具体开展情况说明：该项目主要用于博士、博士后建站单位补贴(工作补贴)、技能大（名）师工作室建设经费资助、高层次人才安居租房补贴及生活补贴,江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴,江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴,专业技术人员晋升补贴。项目绩效情况：无。

5.江财社〔2021〕46号2021年人才专项资金（第六批）项目0.18万元，截止至2021年12月支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目主要用于“名师名医名家”特殊津贴发放。项目绩效情况：无。

6.江财社〔2021〕58号关于下达省人力资源保障厅部分专项资金（资助全球排名200名高校博士毕业生来粤从事博士后研究）项目30万元，截止至2021年12月支出为30万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于海外青年博士后项目，资助全球排名200名高校博士毕业生来粤从事博士后研究补贴发放。项目绩效情况：无。

7.江财社〔2021〕59号关于下达2021年中央财政就业补助资金（第二批）项目235万元，截止至2021年12月支出为235万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央和省规定的就业补贴项目（包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保保险补贴、公益性岗位补贴主、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培训补助等。项目绩效情况：无。

8.江财社〔2021〕73号调整下达2021年市级就业创业专项资金人才专项资金项目20.95万元，截止至2021年12月支出为16.74万元，支出率为79.90%。具体开展情况说明：该项目主要用于市级就业创业专项资金人才专项资金（包括：就业创业政策性补助及公共服务、职业技能培训）补贴发放。项目绩效情况：无。

9.江财农〔2021〕76号调整下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目6万元，截止至2021年12月支出为6万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目绩效情况：无。

10.江财社〔2021〕81号调整下达中央就业补助资金及省级就业创业政策性补助资金项目110.25万元，截止至2021年12月支出为91.33万元，支出率为82.84%。具体开展情况说明：该项目主要用于中央就业补助、就业创业政策性和服务补助。项目绩效情况：无。

11.江财社〔2021〕85号2021年人才专项资金（第十批）项目2.18万元，截止至2021年12月支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目主要用于江门引才伯乐交通食宿补贴及社会力量举荐人才补贴。项目绩效情况：无。

12.江财社〔2021〕117号，调整下达2021年中央就业补助资金及省级促进就业创业发展专项资金项目30万元，截止至2021年12月支出为20万元，支出率为66.67%。具体开展情况说明：该项目主要用于南粤家政范基地和社区服务站、就业创业及专项服务补贴。项目绩效情况：无。

13.江财社〔2021〕125号2021年市人才专项资金（第十三批）项目30.50万元，截止至2021年12月支出为24.50万元，支出率为80.33%。具体开展情况说明：该项目主要用于柔性引进在读博士和博士导师生活补贴、专业技术人员晋升补贴、引进博士、出站博士后〔含国（境）外博士和博士后〕生活补贴、购房补贴、江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴。项目绩效情况：无。

14.江财社〔2021〕128号关于下达2021年市级就业创业专项资金（第二批）（就业创业政策性补助及公共服务）项目28.64万元，截止至2021年12月支出为28.64万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于就业创业政策性补助及公共服务补贴。项目绩效情况：无。

15.江财社〔2021〕112号关于下达2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目60.99万元，截止至2021年12月支出为60.99万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于城乡居民基本养老保险中央财政补助资金发放。项目绩效情况：无。

16.江财社〔2021〕118号关于下达2021年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（第二批）项目230万元，截止至2021年12月支出为230万元，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目主要用于城乡居民基本养老保险市级财政补助资金发放。项目绩效情况：无。

三、专项调整的情况

（一）本年我单位调减专项1个项目共54.08万元。具体为：异地务工人员返岗交通补贴项目调减54.08万元。

异地务工人员返岗交通补贴项目调减54.08万元。具体调减的原因：异地务工人员交通补贴是针对企业复工复产及异地务工人员返岗的交通补贴，补贴期限为2月23日至3月15日，前期已向辖区企业宣传推动，有96家企业申报，惠及657人次，共发放补贴118,060.5元。由于该补贴期限已过，企业不能再申请。

（二）本年我单位内部调整专项1个项目共34.11万元，具体为：异地务工人员返岗交通补贴项目34.11万元。

异地务工人员返岗交通补贴项目共调整34.11万元，其中：1.45万元调整至区直职级补贴、32.66万元调整至区级就业创业发展专项资金。具体调整的原因：异地务工人员交通补贴是针对企业复工复产及异地务工人员返岗的交通补贴，补贴期限为2月23日至3月15日，前期已向辖区企业宣传推动，有96家企业申报，惠及657人次，共发放补贴118,060.5元。由于该补贴期限已过，企业不能再申请。

（三）本年我单位申请追加并获得的专项1个项目1,100万元，具体为：职业年金补计息所需资金项目追加1,100万元。

职业年金补计息所需资金项目追加1,100万元。具体开展情况说明：根据江人社函〔2019〕516号文规定，计息所需资金由同级财政给予保障，该主要用于职业年金启动投资运营前（2014年10月至2019年12月）个人账户记账利息。项目绩效情况：无。

江门市江海区人力资源和社会保障局

2022年9月28日