江高办〔2016〕53号

关于印发江门高新区（江海区）黑臭水体综合整治

工作方案的通知

各街道办事处，区直有关单位：

《江门高新区（江海区）黑臭水体综合整治工作方案》业经高新区管委会、江海区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向住建水务局反映。

江门高新区党政办公室

江门市江海区人民政府办公室

2016年8月8日

江门高新区（江海区）黑臭水体综合整治工作方案

为深入贯彻落实十八届三中全会提出的“建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立完整的生态文明制度体系”精神。根据国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），住房城乡建设部、环境保护部《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》、省环保厅《南粤水更清行动计划(2013-2020年)》、江门市府办《关于印发潭江流域河长责任制实施方案（试行）的通知》、《市环保局、市农业局、市城管局潭江流域工业、农业、生活污染整治工作方案的通知》的工作部署，全面推动水污染整治，加快高新、江海区水生态环境建设，打造“水城、水乡、水街”一体化目标，构筑人水和谐的宜业宜居环境。现结合实际，制定黑臭水体整治工作方案。

一、指导思想

以贯彻落实科学发展观，提高生态文明水平为指导，积极探索重污染河段水环境改善新思路，不断提高水环境精细化管理水平，逐步恢复河流水生态系统，提升城市形象及流域内的生态价值，构建经济繁荣、水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局，为全区人民安居乐业提供良好的水生态环境，加快建设幸福高新、江海。

二、整治范围

消除黑臭水体必须从源头抓起，着眼于全流域整治。经对江门市区建成区水体黑臭状况进行逐一排查并向公众开展调查问卷后，我区范围内的麻园河、龙溪河（含横沥河、石咀河）、马鬃沙河列为黑臭水体整治范围，已纳入了国家和省的考核任务要求。三条河总长约22公里，流经高新区（江海区）的商业、工业中心，是我区排涝防洪和工业、生活废水排放的重要通道，对全区生产生活环境，保障群众财产安全起着重要作用。

三、工作目标

按照“一河一策”整治方案,推进区内3条河流全流域治理，有效控制外源污染，削减河流内源污染，提高污水处理设施尾水排放标准，构建完善的城市水系统和区域健康的水循环体系，实现“河畅、水清、岸绿、路通、景美”的生态、环保目标，从根本上改善和修复城市水生态环境。

2016年底前：麻园河、龙溪河、马鬃沙河实现河面无大面积漂浮物，全面清理麻园河、马鬃沙河、龙溪河两岸垃圾，实现沿岸无垃圾乱堆放、乱倾倒现象；完成工业污染源、农业污染源的调查登记工作，制定专项整治方案。全面完成畜禽禁养区内畜禽养殖场的关闭、清理工作。

2017年底前：完成流域范围内限养区、适养区畜禽养殖场污染治理设施的整改并达到环保要求。无违法排污口，对不符合环保要求的沿河垃圾收集点、中转站全部清理搬迁。科学规划建设沿岸垃圾收集点、中转站，全面提升垃圾收集处理能力。基本消除重度黑臭水体现象。

2018年-2019年：协助市完成沿河两岸截污管网铺设和污水处理厂扩容建设，基本实现无生活及工业废污水直排入河。

2020年底前：基本消除河水黑臭现象，水环境质量得到有效改善，水体的物理、化学和生物完整性明显提升，水生态功能基本得到修复。

四、工作任务

（一）严格环保准入机制，控制污染物排放总量

实施最严格排污许可管理制度。从2016年9月1日起，辖区内黑臭水体全流域范围内所有工业废水排放企业必须持证排污，已持有排污许可证的企业要按最严格标准重新核发许可证，未获许可的排污企业不得排放污染物，对限期未能完成治理任务的企业依法关停。对流域内重点企业工业废水污染设施运行实施全天候在线监控。（责任单位：属地街道、区国土环保局）

优化流域产业结构调整和规划布局。严把项目审批关，严格落实投资准入负面清单制度。禁止流域内新建制浆造纸、电镀、制革、印染、印刷线路板、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置项目以及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机污染物的项目，改建、扩建制革、造纸、印染、印刷线路板等行业的建设项目实行主要水污染物排放减量置换。重点整治区暂停审批流域内电氧化和生产过程中含有酸洗、磷化、表面处理工艺等相关行业项目。（责任单位：属地街道、区发改统计局、区经济科技局、区国土环保局、区规划分局、区住建水务局）

（二）开展工业污染专项整治，全面清理流域违法排污企业

按照国家和省关于加强环境监管执法的要求，贯彻落实市委市政府“六新六去”决策部署，全面开展流域违法违规建设项目清查行动。2016年12月底前，通过淘汰取缔一批，整治提升一批，验收备案一批，落实违法违规建设项目环境保护主体责任，基本杜绝企业非法向水体排污现象。（责任单位：属地街道、区国土环保局）

2017年底前，实施重点行业清洁化改造。开展流域范围内制革、造纸、印染、线路板制造等行业清洁化改造，降低污染物排放量。（责任单位：属地街道、区经济科技局、区国土环保局）

（三）开展农业污染专项治理，防治畜禽养殖污染

按照《江门市畜禽养殖管理办法》有关规定，切实加强畜禽养殖业的污染控制和清理整治。2016年底前，依法关闭或搬迁流域范围内禁养区的畜禽养殖场和养殖专业户；2017年6月完成流域范围内限养区、适养区畜禽养殖场污染治理设施的整改并达到环保要求；对个别污染物直排、影响市容卫生或群众意见较大的非规模养殖场发现一例，严查一例，实行强制清理 ，促进全区养殖污染得到有效遏制，生态环境得到明显改善。（责任单位：属地街道、区经济科技局、区国土环保局）

（四）开展垃圾污染专项整治，改善城乡人居环境

2016年9月底前，组织全市开展清理大行动，以河岸垃圾整治为抓手，辐射流域范围内街道、村庄，对漂浮垃圾、积存垃圾、临时堆放点开展一次性清理，并彻底清运；建立健全日常保洁制度，完善保洁员配备,确保河流沿岸及水域垃圾日产日清；2017年6月底前，对流域内所有未采取有效污水处理措施的垃圾中转站进行限期整改或关停选址重建。同时，进一步完善“户集、村收、街运、市处理”模式，确保生活垃圾收集、运输、处理全过程无污染。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区国土环保局）

（五）加强城镇排水管理，全面落实排水许可制度

根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》各项规定，完善排水许可管理审批制度。2016年12月底前，全面对流域范围内的工业、建筑业、餐饮业、医疗等单位或个体工商户的排水许可证办证情况进行排查和补办，对未按期整改、补办的，或排水许可证有效期届满未重新申请的，一律不得向城市排水管网排水。对新增排水户必须取得排水许可后才允许排水，从排水管网源头控制污染排放。对河道两岸所有企业、生产经营者的非法排污口全面排查、核实登记，并坚决予以拆除封堵；对河岸两侧雨水排放口以及废水达标排放的合法排污口，要设置统一规范的公示牌接受群众监督。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区国土环保局）

（六）加快生活污水处理设施建设，提升污染治理水平

进一步推进城镇生活污水处理工作，全面推进河道截污和二级管网建设，加快现有合流制排水系统雨污分流改造，切实提高污水收集率和污水处理厂负荷率。推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2017年底前，建成区污水基本实现全收集、全处理。加快污水处理设施的扩建和提标改造进度，对污水厂尾水排入达不到V 类水体的污水厂进行提标改造，进一步削减生活污水排放总量。新建、扩建城镇生活污水处理设施出水标准应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》的较严者。加强对污水处理厂的运行监管，提高污水处理厂除磷脱氮效果。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区国土环保局配合市直部门统一组织实施）

因地制宜，采取分散治理和集中治理相结合思路，推动流域内农村生活污水处理设施建设，2018年底完成流域内农村生活污水处理设施建设。对可实施管网收集污水的村居，优先考虑通过管网收集到城镇生活污水处理厂集中处理。对近期无法实施管网建设的村居，通过铺设小型管网、建设小型处理设施进行单独处理。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区国土环保局配合市直部门统一组织实施）

加强污泥处理处置的日常监管。推行生活污水处理污泥的减量化、资源化和无害化处置工作。完善处置记录台账及污泥转运，掌握污泥去向及处置方式，并加强跟踪、检查污泥运输及处置过程。2016年6月底前，完成非法污泥堆放点排查和取缔工作，2017年底完成污泥处理处置设施达标改造。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区国土环保局）

（七）强化环境执法监管，依法打击环境违法行为

建立健全部门联合执法联动工作机制，按照执法“两随机一公开”的要求，检查对象、执法检查人员随机抽取产生,检查情况和查处结果及时全面向社会公开。实行跨区域联合执法“飞行检查”，邀请人大代表、政协委员和社会人士参与，强化社会公众监督。加强“两法”衔接工作，严格执行新修订的《中华人民共和国环境保护法》和“两高”司法解释，对水污染违法行为采取零容忍态度，严惩环境违法犯罪。（责任单位：属地街道、区国土环保局、区公安分局）

（八）强化综合整治，解决突出水环境污染问题

实施河流综合整治，恢复河流生态系统，有序推进重点河涌的水环境治理，因地制宜推进引水活化、生态修复、清淤疏浚等多项治水工程，提高河涌自净能力和活水能力。

1.实施活化水资源工程。通过加强河水流动性，增大内河涌的城市水面，结合清淤疏浚等工程，有效梳理和连通城市水系，将分散和孤立的水系连成可自由流动的水网系统，形成健康的水动力系统，从而增加水体的自净能力。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区财政局、区发改统计局、区国土环保局、区规划分局）

2.开展生态修复工程。因地制宜地利用河涌充氧曝气、生物强化、植物处理系统等手段，加快提升水生植物生态系统的吸收及降解作用，有效地降低河涌中有机物及氮磷营养元素，逐步改善河流水质，并形成良好的生态景观。（责任单位：属地街道、区住建水务局、区财政局、区发改统计局、区国土环保局、区规划分局）

3.加强江河湖库水系调度管理。按照《江门市东部三区一市水系调度方案》，采取泵站提引水、闸坝联合调度、生态补水等措施，加强水体交换流动，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。（责任单位：属地街道、区住建水务局）

五、保障措施

（一）加强组织领导

成立以区长为组长的江门高新区黑臭水体整治工作领导小组，负责研究审议辖区黑臭水体整治工作实施方案、工业污染整治专项方案、农业污染整治专项方案、生活污染整治专项方案、垃圾整治专项方案、“一河一策”方案，制定政策措施，统筹协调解决有关重大问题，督导各责任部门单位开展黑臭水体的整治，推动黑臭水体整治工作的顺利开展，监督责任单位各司其职，通力协作，深入开展黑臭水体整治攻坚战，推动管理长效机制。领导小组办公室负责日常工作的协调督办，统筹安排黑臭水体治理的组织、实施和监督;督导检查年度计划、实施方案和责任的落实情况。

为明确任务，落实责任，领导小组成员单位职责分工如下：

1.区政府及各属地街道：黑臭水体整治实行河长制和段长制，区长是黑臭水体整治河道内的河长，街道办主任是所管辖区内段长，是辖区黑臭水体整治的第一责任人，负责组织所管辖区内黑臭水体整治工作。属地各街道参照市、区黑臭水体整治工作领导小组，成立黑臭水体综合整治领导机构，负责推动辖区内黑臭水体综合整治工作。

2.区发展改革局：负责对整治工程项目必要性、可行性、经济性、合规性进行评估；负责做好项目审批、核准（备案），项目招投标核准、项目稽查、监管等项目管理等工作。

3.区财政局：负责对涉及各级财政资金安排提出审核意见，做好预算管理等工作。负责黑臭水体整治专项资金的筹措，确保各专项整治资金落实到位，并负责对项目财政资金的使用进行监督。

4.区规划分局：负责项目规划审批、土地规划调整、规划许可证审批和职能范围内监督管理等工作。

5.区国土环保局：负责用地审批，配合市环保局制定和实施工业污染源专项整治工作方案，加强污染源的监管，负责审批权限内整治工程项目的环评审批，协助项目实施方案编制，参与项目绩效考核和评估等工作，负责职能范围内监督管理等工作。

6.区住建水务局：牵头制定黑臭水体综合整治工作方案，负责制定垃圾污染专项整治工作方案并组织实施，负责职能范围内整治工程项目施工许可审批，负责水体沿岸垃圾清理、河道流域保洁和农村环境卫生整治工作的监督管理，依法打击垃圾随意倾倒行为。负责河岸的绿化美化建设指导、监督和人工湿地保护管理工作。负责制定生活污水治理专项行动计划并组织实施，监督指导排水许可证办理、非法入河排污口取缔等工作。

7.区经济科技局：负责制定农业污染源整治实施方案并组织实施，加强农业污染源的监管，负责职能范围内监督管理等工作。

8.区监察审计局：负责对项目相关管理活动进行审计等工作。

9.区委宣传部：负责黑臭水体整治项目的宣传报道，引导市民主动参与水环境综合治理，为项目建设建言献策。

（二）进一步落实“河长”“段长”责任制，明确“河长”“段长”治理责任

按照属地对行政区域内水环境质量负责的原则，由区政府主要负责人担任河长，街道主要负责人担任段长，明确主要责任人的河流治理责任和任务。在河流人口密集区设立永久性的公示牌，把河长、段长的名字、职务、联系和监督电话以及所承担的责任对市民进行公示，接受监督。

（三）加大资金投入

要充分发挥政府的引导和市场调控作用，抓好各项配套政策的制定和落实，通过政府投入、政府购买服务等方式多渠道筹集资金，积极引入社会资本参与。区、街两级要积极筹措落实资金安排，保障行政整治措施和工程整治措施资金投入。

（四）强化部门联动

各责任单位要紧紧围绕黑臭水体整治目标任务，根据整治工作步骤和任务安排，各司其职，密切配合，加强各项治理工作之间的衔接互动，做到资源整合。通过部门联动形成合力，营造浓厚的治污氛围，确保治理任务按期完成。

（五）加快项目审核审批

建立健全项目审批协调机制，优化审核审批流程，创新审核审批方式，开辟绿色通道，加快项目推进。

（六）定期督查考核，加强公众监督

各责任单位要定期向区黑臭水体综合整治领导小组办公室报送工作进展情况及存在问题。领导小组办公室加强对重点项目、重点问题的督查督办，通过召开现场会、组织专题督办和开展实地巡查等方式，全面加强黑臭水体整治工作的监督检查，以督促建，确保项目落实。

（七）建立健全长效管理机制

对黑臭水体治理、管护要制定长效管理机制，明确水体养护单位、养护职责、养护经费来源，相关部门的职责分工等。

（八）加大宣传，鼓励公众参与

结合黑臭水体综合整治工作要加强宣传教育，动员全社会关心、参与、支持和监督本方案实施，开展广泛、深入、全面、细致的宣传活动，激发市民群众的关注、参与热情。通过各类媒体广泛宣传水环境保护的法律法规和科学知识，及时报道各项整治工作的落实进展情况，动员广大群众关心和支持黑臭水体整治工程。发挥舆论监督作用，建立有效的信息反馈机制，使人民群众的意见能够迅速及时地反馈到有关部门，并将有关结果能够迅速地通达到人民群众，保证信息的双向交流。进一步推进环境监管信息公开，及时将环境执法动态、监督性监测结果、在线监测数据、行政处罚信息等通过网站公开。

附件：1.江门高新区（江海区）黑臭水体综合整治任务分工表

2.江门高新区（江海区）黑臭水体垃圾整治工作方案

3.江门高新区（江海区）黑臭水体（生活污水）专项

整治工作方案

4.江门高新区（江海区）礼东围水系调度方案

5.江门高新区（江海区）黑臭水体（农业污染源）专

项整治工作方案

附件1

江门高新区（江海区）黑臭水体综合整治任务分工表

| 序号 | 任务 | 主要内容 | 时间节点 | 责任单位 | 责任人 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定黑臭水体初步名单并公示结果 | 组织开展辖区范围水体进行调查、预评估，填报本辖区内黑臭水体初步名单，明确各责任人、联系人，并上报市水务局核定城市建成区黑臭水体河流名称、范围。 | 2015年12月底已完成。 | 区住建水务局 | 林永豪 | 区国土环保、属地街道 |
| 2 | 黑臭水体分级 | 配合市委托专业机构对初步名单中的黑臭水体进行水质检测，确定分级标准，根据黑臭程度的不同，将黑臭水体细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。 | 2016年1月底已完成。 | 区国土环保局 | 王子豪 | 区住建水务局 、属地街道 |
| 3 | 开展黑臭水体的污染源调查，制定黑臭水体综合整治工作方案和污染源专项整治实施方案 | 完成对麻园河、龙溪河、马鬃沙河全流域范围内的工业、农业、生活污染源模底调查。 | 2016年3月底已完成。 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区住建水务局 、区国土环保局、区经济科技局 |
|  |  | 制定工业、农业、生活污水和垃圾污染源控制和清理整治实施方案。 | 2016年4月底已完成。 | 区住建水务局 、区国土环保局、区经济科技局 | 林永豪 王子豪 区 用 | 属地街道 |
| 4 | 黑臭水体纳污能力核定 | 配合市委托专业机构完成对麻园河、龙溪河、马鬃沙河纳污能力进行核定。 | 2016年3-6月底 | 区住建水务局 | 林永豪 | 区国土环保局、区财政局、属地街道 |
| 5 | 确定建设模式，落实建设资金 | 配合市确定黑臭水体主体工程建设模式，按照要求筹措落实建设资金。 | 2016年5月底 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区财政局、区住建水务局 |
| 6 | 制定水系调度方案 | 根据《江门市东部三区一市水系调度方案》，编制麻园河、龙溪河、马鬃沙河水系调度方案。 | 2016年1-5月底 | 区住建水务局 | 林永豪 | 属地街道 |
| 7 | 配合市编制“一河一策”整治计划 | 按照《城市黑臭水体整治工作指南》“一河一策”的要求，配合市编制龙溪河、马鬃沙河、麻园河治理方案 | 2016年4月-8月 | 区住建水务局 、区国土环保局、区规划分局 | 林永豪 王子豪 张剑忠 | 属地街道 |
| 8 | 全面落实排水许可制度 | 对流域范围内的工业、建筑业、餐饮业、医疗等单位或个体工商户的排水许可证办证情况进行全面排查和补办，未经许可一律不得向城市排水管网排水。 | 2016年5-12月底 | 区住建水务局 | 林永豪 | 区国土环保局、属地街道 |
| 9 | 开展垃圾清理专项整治 | 组织开展垃圾清理大行动，以河岸垃圾整治为抓手，辐射流域范围内街道、村庄，对漂浮垃圾、积存垃圾、临时堆放点开展一次性清理，并彻底清运。 | 2016年5-9月底 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区住建水务局 、区国土环保局 |
|  |  | 对流域内所有未采取有效污水处理措施垃圾中转站进行限期整改或关停选址重建。 | 2017年6月底 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 |  |
| 10 | 实施最严格排污许可管理制度 | 流域内工业企业必须持证排放污染物，未获许可的企业不得排污，违法排污企业依法查处。 | 2016年9月 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区国土环保局 |
| 11 | 全面清理流域违法排污企业 | 全面开展流域内违法违规建设项目清理整顿，基本杜绝企业非法向水体排污现象。 | 2016年5月-12月底 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区国土环保局 |
| 12 | 开展重点行业清洁化改造 | 完成制革、造纸、印染、线路板制造等行业清洁化改造工作。 | 2016年5月-2017年12月底 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区国土环保局 |
| 13 | 流域范围内畜禽养殖业的污染控制和清理整治 | 关闭或搬迁流域范围内禁养区的畜禽养殖场和养殖专业户 | 2016年8月底 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区经济科技局、区国土环保局 |
| 14 |  | 完成流域范围内限养区、适养区畜禽养殖场污染治理设施的整改并达到环保要求。 | 2017年6月 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 |  |
| 15 | 整治工程实施 | 完成黑臭水体项目前期工作，配合市开工建设，做好征地拆迁工作。 | 2017年1月-7月 | 属地街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 | 区住建水务局 、区国土环保局、区规划分局 |

附件2

江门高新区（江海区）黑臭水体垃圾整治工作方案

为深入贯彻十八届三中全会提出的“建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立完整的生态文明制度体系”精神,根据住房城乡建设部、环境保护部《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》、省环保厅《南粤水更清行动计划(2013-2020年)》、江门市府办《关于印发潭江流域河长责任制实施方案（试行）的通知》的精神，落实市、区政府关于开展城市黑臭水体整治的工作部署，全面推动水污染整治，切实做好高新区（江海区）河道河涌沿岸垃圾清理工作，保护和改善全区水生态环境，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境，促进全区经济、社会与环境协调发展，构筑人水和谐的宜业宜居环境。现结合我区实际，制定整治工作方案。

一、指导思想

以贯彻落实科学发展观，提高生态文明水平为指导，积极探索重污染河段水环境改善新思路，不断提高水环境精细化管理水平，通过在全区范围内开展河道及沿岸垃圾清理，进一步提升河道景观水平和城乡人居环境水平，实现水环境质量全面有效改善，提升城市形象，构建经济繁荣、水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局，为全区人民安居乐业提供良好的水生态环境。

二、工作目标

全区范围内河道保洁基本实现有责任主体、有专人负责、有经费来源保障、有相应配套设施，保洁覆盖率达到100%，长效管理机制进一步完善。

2016年底前：全面完成麻园河、马鬃沙、龙溪河(及相连的石嘴河、横沥河)共22.11公里河面无大面积漂浮物,沿岸无垃圾乱堆放、乱倾倒现象，建立较为完善的常态化保洁制度。

2017年底前：结合垃圾收运情况，科学规划建设沿岸垃圾收集点、中转站，全面提升垃圾收集处理能力。对不符合环保要求的沿河垃圾收集点、中转站全部清理搬迁。

2018年底前：对辖区内的北头咀支渠、乌沙河、金溪河、中路河、石洲河、青年河、流沙河、主灌河、张围河、礼乐中心河、礼乐河等所有河道按照上述标准和要求全部完成整治工作。

三、主要工作任务

（一）排查摸底，制定方案

各街道对辖区内河道水面、河岸垃圾进行摸查，包括河道水面垃圾污染来源情况、沿河生活垃圾临时堆放点、生活垃圾收集点（露天、密闭）、生活垃圾转运站设置、生活垃圾排放主要来源等，建立台账。按照一河一策，制定垃圾整治方案，明确整治责任、整治时间要求。(责任单位：各街道，完成时间：2016年6月)

(二)集中清理，建立健全常态化保洁制度，全面加强河道日常保洁工作

全面加强对河面及沿岸的日常保洁工作，保洁做到常态化和制度化。组织全区开展清理大行动，对漂浮垃圾、积存垃圾、临时堆放点开展一次性清理，并彻底清运；以河岸垃圾整治为抓手，建立健全保洁制度，确保水域垃圾及河岸垃圾日产日清，水域垃圾清运与河岸垃圾清运要互相衔接，不得交叉污染。(责任单位：各街道，完成时间：2016年9月)

（三）完善设施，科学收运

一是升级改造沿岸垃圾收集点、中转站，全面提升垃圾收集处理能力。生活垃圾转运站必须按照《广东省小型生活垃圾转运站评价细则》规范建设，对主体设施、容器等非封闭设置，未采取有效污水处理措施等不规范的转运站进行限期整改，整改不到位的须关停另行选址建设；二是对露天垃圾收集点、设置不合理收集点进行清理，购置封闭式垃圾收集箱或建设密闭垃圾收集屋，实现封闭式垃圾收集全覆盖；三是进一步完善“户集、村收、街运、市处理”模式，确保生活垃圾收集、运输、处理全过程无污染，全区生活垃圾有效处理率达到100%。(责任单位：各街道，完成时间：2017年6月)

四、保障措施

（一）加强组织领导

各相关部门、各街道要迅速行动起来，在高新区黑臭水体整治工作领导小组的指导下，按照潭江流域和城市黑臭水体整治工作的部署，切实担负起属地管理职责。针对本辖区河道垃圾整治存在的突出问题，按照“一河一策”方针，抓紧制订辖区内河道垃圾整治专项行动具体实施方案，成立由街道主要领导为组长、分管领导为副组长的领导小组，全面加强对河道垃圾整治工作的协调组织领导。(责任单位：各街道)

（二）落实长效保洁机制

各属地街道要建立健全河道日常保洁长效工作机制。配足配强保洁人员、保洁船只和垃圾收集运载设备。通过购买社会服务的形式，逐步引入专业化的保洁公司，提升保洁能力。全面推进河道保洁专业化、规范化、制度化建设，使河道保洁无死角，无盲区。(责任单位：各街道)

（三）加强垃圾的收纳及中转

各街道应将相关保洁作业产生的各类垃圾统一及时运送到各街道辖区就近或各街道环卫站指定的垃圾中转站。然后由各街道环卫站负责转运到市指定的垃圾处理场进行无害化处理。(责任单位：各街道)

（四）加强垃圾中转站的建设及管理

一是今后新建垃圾中转站的选址必须与河道保持一定的安全距离，并按规范做好相关污水及垃圾渗滤液的处理和排放工作；二是加强对现有垃圾中转的管理及技改工作，确保相关渗滤液污水排放达标；三是强化垃圾清运的日常管理，确保垃圾日产日清。(责任单位：各街道)

（五）加强资金投入

街道财政每年要安排专项预算资金用于河道保洁工作，确保从根本上保障工作的正常开展。(责任单位：各街道)

(六)加强河道执法工作

城管执法机构全面加强日常巡查和执法，及时制止向河道乱扔乱倒垃圾行为，进一步加大对丢倒生活、工业、建筑垃圾行为的执法处罚力度，从源头上解决河道垃圾问题。(责任单位：各街道)

(七)加大宣传教育力度，增强全民生态文明意识

通过印发宣传单、宣传栏等形式，向广大群众宣传文明卫生习惯，在全社会形成“环境卫生，从我做起，从身边做起，从现在做起”的浓厚氛围，提升全民保护环境意识。(责任单位：各街道)

高新区（江海区）黑臭水体垃圾整治工作责任表

| 序号 | 工作任务 | 任务节点 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排查摸底，制定整治方案 | 各街道对辖区内河道及河岸垃圾进行摸查，包括河面垃圾污染来源、沿岸垃圾临时堆放点、收集点（露天、密闭）、生活垃圾转运站设置、生活垃圾排放主要来源等，建立台账。 | 2016年6月10日 | 属地各街道是黑臭水体垃圾整治的责任单位，具体组织辖区内垃圾整治任务，区住建水务局是水体垃圾整治的统筹和督办单位，负责水体垃圾专项整治工作的指导统筹和监督考核工作 |
|  |  | 根据摸查情况，按照“一河一策”制定整治方案，明确整治目标责任。 | 2016年6月10日 |  |
| 2 | 集中行动清理，建立健全保洁制度 | 组织开展清理大行动，对河面漂浮垃圾、河岸积存垃圾、临时堆放点开展一次性大清理行动，并彻底清运。 | 2016年6月30日 |  |
|  |  | 以河岸垃圾整治为抓手，建立健全保洁制度，明确责任，确保水域垃圾及沿岸垃圾日产日清。保洁进入制度化、常态化。 | 2016年9月30日 |  |
| 3 | 完善设施，科学收运 | 对露天垃圾收集点、设置不合理收集点进行清理。 | 2016年7月31日 |  |
|  |  | 对主体设施、容器等非封闭设置，未采取有效污水处理措施等不规范的转运站进行限期整改。 | 2016年8月31日 |  |
|  |  | 购置封闭式垃圾收集箱或建设密闭垃圾收集屋，实现封闭式垃圾收集全覆盖。 | 2016年12月31日 |  |
|  |  | 辖区内生活垃圾有效处理率达到100%。 | 2016年12月31 日 |  |
|  |  | 对整改不到位的生活垃圾转运站关停另行选址建设。 | 2017年6月30日 |  |
| 4 | 加强宣传，长效管理 | 沿河段建立宣传牌和告示牌等，强化河流沿岸居民的卫生保洁意识。 | 2016年9月30日 |  |
|  |  | 通过抓典型，严厉打击垃圾随意倾倒行为，形成执法威慑。 | 2016年12月31日 |  |

附件3

江门高新区（江海区）黑臭水体（生活污水）

专项整治工作方案

为深入贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），加快推进江门市区黑臭水体治理工作，改善城市生态环境，促进城市生态文明建设。根据住房城乡建设部、环境保护部《关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》、江门市府办《关于印发江门市区黑臭水体综合整治工作方案》的精神，落实市、区政府开展城市黑臭水体整治的工作部署，全面推动水污染整治，切实做好高新区（江海区）生活污水处理工作，保护和改善全区水生态环境，促进全区经济、社会与环境协调发展，构筑人水和谐的宜业宜居环境。现结合我区实际，制定整治工作方案。

一、指导思想

以贯彻落实科学发展观、提高生态文明水平为指导，积极探索水环境改善新思路，不断提高水环境精细化管理水平。通过在全区范围内黑臭水体（生活污水）专项处理，进一步提升河道景观水平和城乡人居环境水平，实现水环境质量全面有效改善，提升城市形象，构建经济繁荣、水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局，为全区人民安居乐业提供良好的水生态环境。

二、工作目标

1.全面推行排水许可，实现排水许可核发零错漏。

2.到2017年，实现城市生活污水收集处理率95%的目标值。

3.到2020年，基本完成中心城区雨污系统分离，实现雨污分流排放。

4.加强宣传教育，提高群众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。

三、主要工作任务

（一）排查摸底，完善排水许可管理。

1.加强城镇排水许可证管理，完善审批机制，确保排水户持证排水。对各街道对辖区内现有从事工业、建筑、餐饮、医疗等单位或个体工商户的排水户的办证情况进行全面排查，建立台账。(责任单位：各街道，完成时间：2016年5月～9月)

2.根据排查情况，整理汇总未办理排水许可证或排水许可证有效期届满需重新申请办理的排水户资料，并上报区住建水务局，由住建水务局对排水户进行核查，对符合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》要求的，要求补办排水许可证。另，新增排水户必须取得排水许可证后方可向城市排水管网排水。 (责任单位：各街道、区住建水务局，完成时间：2016年9月～10月)

3.进入复查阶段，对还未按期整改、补办的，或排水许可证有效期届满、未重新申请的，依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》相关法律，追究相应责任。(责任单位：各街道、区住建水务局，完成时间：2016年10月～12月)

（二）配合加强污水处理设施建设，优化改造相关设施。

1.配合加快推动江海污水处理厂二期建设工程方案设计、确定建设模式等前期工作。 (责任单位：各街道、区住建水务局，完成时间：2016年9月)

2.配合完成江海污水处理厂二期工程一阶段建设，实现城市生活污水收集处理率95%的目标值，并根据实际污水处理量需要，启动第二阶段规模建设。(责任单位：各街道、区住建水务局，完成时间： 2017年12月)

3.配合市水务局做好江海污水厂一期提标改造工程相关协调工作。 (责任单位：各街道、区住建水务局，完成时间： 2017年12月)

4.配合河道截污工作，加快推动旧城区雨污分流改造。旧城区由于规划建设较早，部分片区雨污合流现象明显，生活污染源对河道水质造成一定的影响。各街道应结合建成区排水实际，配合管网工程，对条件成熟的片区，实施雨污分流改造，强化旧城区生活污水的截流、收集。(责任单位：各街道，完成时间：2020年)

（三）加强宣传，长效管理。

加强对污水污染源的日常巡查和监督管理，进一步完善环境监察与环境监测，严肃查办未按期整改、补办的或排水许可证有效期届满、未重新申请的排水户，并严厉查处不正常使用污染治理设施以及偷排、漏排、超标排放污水等违法行为。严格执行新修订的《中华人民共和国环境保护法》，对水污染违法行为采取零容忍态度，严惩环境违法犯罪，充分发挥各职能部门联合执法联动工作机制，对环境违法犯罪行为进行打击，全面提升环保执法效率。

树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。广泛宣传生活污水治理工作的重要性、紧迫性，增强全社会的环保意识和治污意识，争取群众的支持与配合，让老百姓直观了解到生活污水治理工程的作用，切实提高群众对开展生活污水治理工作的主动性、积极性，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围。(责任单位：各街道、区国土环保局、区住建水务局，完成时间：2016年～2020年)

四、保障措施

（一）加强组织领导

各相关部门、各街道要迅速行动起来，按照城市黑臭水体整治工作的部署，切实担负起属地管理职责。针对本辖区生活污水整治存在的突出问题，按照《江门市区黑臭水体（生活污水）专项整治工作方案》方针，抓紧制订辖区内生活污水专项行动具体实施方案，全面加强对生活污水整治工作的协调组织领导。(责任单位：各街道、区住建水务局)

（二）加强河道执法工作

执法部门全面加强日常巡查和执法，及时制止生活污水乱排乱放行为，进一步加大对各街道辖区内现有从事工业、建筑、餐饮、医疗等单位或个体工商户的排水户的执法力度，从源头上解决生活污水整治问题。(责任单位：各街道)

（三）加大宣传教育力度，增强全民节水洁水意识

通过印发宣传单、宣传栏等多种形式，向广大群众宣传“节水洁水，人人有责”，在全社会形成的浓厚氛围，提升全民保护环境意识。(责任单位：各街道)

高新区（江海区）黑臭水体（生活污水）专项整治工作责任表

| 序号 | 工作任务 | 任务节点 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排查摸底，完善排水许可管理。 | 对各街道对辖区内现有从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的排水户的办证情况进行全面排查，建立台账。 | 2016年5月～9月 | 各街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 |
|  |  | 根据排查情况，对未办理的或排水许可证有效期届满重新申请办理的排水户，如符合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》要求的可进行申请补办。 | 2016年9月～10月 | 各街道、区住建水务局 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 林永豪 |
|  |  | 复查阶段，对未按期整改、补办的，或排水许可证有效期届满、未重新申请的，依据相关法律，追究相应责任。 | 2016年10月～12月 | 各街道、区住建水务局 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 林永豪 |
| 2 | 配合加强污水处理设施建设，优化改造相关设施。 | 配合加快推动江海污水处理厂二期建设工程方案设计、确定建设模式等前期工作。 | 2016年9月 | 各街道、区住建水务局 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 林永豪 |
|  |  | 配合完成江海污水处理厂二期工程一阶段建设，并根据实际污水处理量需要，启动第二阶段规模建设。 | 2017年12月 |  |  |
|  |  | 配合市水务局做好江海污水厂一期提标改造工程相关协调工作。 | 2017年12月 |  |  |
|  |  | 配合河道截污工作，加快推动旧城区雨污分流改造。 | 2020年 | 各街道 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 |
| 3 | 加强宣传，长效管理 | 摸查辖区内污水污染源头，严厉打击污水随意排放行为，形成执法威慑。 | 2016年～2020年 | 各街道、区国土环保局、区住建水务局 | 邢玉生 邓群标 伍国胜 王子豪 林永豪 |
|  |  | 加强宣传，倡导保护环境活动，推动节约用水。 |  |  |  |

附件4

江门高新区（江海区）礼东围水系调度方案

根据江门市城市黑臭水体整治的部署，全面推动高新区（江海区）城市水污染整治工作，加快高新区（江海区）水生态环境建设，打造“水城、水乡、水街”一体化目标，构筑人水和谐的宜业宜居环境。现结合实际，制定江门高新区（江海区）礼东围水系调度方案。

一、工作必要性

近年来，随着区域社会经济的高速发展，带来一系列环境问题，其中水环境问题最为明显，水环境的改善需要通过综合措施来实现。按照清水补给、活水循环的黑臭水体整治思路，制定区内水系调度方案。通过利用潮汐动力，辅以人工抽排，加快区域内水循环交换；潮汐动力不足或现有抽排设施不足时，通过新建部分控制性工程（水闸、泵站、人工湿地），分片区有序调度水闸和泵站，增强水动力，有效改善区内水体流动性，最大限度改善水质状况。

二、河流现状

区域内主要河流有麻园河、马鬃沙河、龙溪河、中路河、石洲河等，河道控制性工程主要有三元、石咀、横沥、壳滘、横海南、石洲、牛牯田、新沙、龙泉滘、虾蛟滘、子渠冲、老滘、礼东船闸、横滘、南船坦等多座水闸，以及横沥、横海南、石洲、新沙、虾蛟滘等泵站工程，控制着内河与外江的进、出口，可控制围内河涌水位，共同承担着围内防洪排涝的任务。

随着高新区（江海区）的快速发展，礼东围围内土地利用情况发生较大改变，原来的鱼塘、水塘多数建设为厂房或居民小区，原来的排水系统已经无法适应快速的城市化发展进程，而且近年来江海区围内河涌淤塞严重，也严重影响了河道排水的通畅。枯水期的时候，围内水系的水体流通性差，石咀河、横沥河、龙溪河、麻园河和马鬃沙河的水体得不到及时交换，这几条河道均为区内的主要排水河道，沿河工厂、居民区密集，水质较差。目前已建高新区污水处理厂和部分截污管道，水质有所改善，但由于区内河道平缓，水体流动性差，水质改善不够明显。

礼东围现状的水体循坏主要是依靠涨潮时引水，退潮时排水，只能置换距离水闸较近的河道水体，礼东围河道很长，上游水体很难得到置换，围内水环境状况较差。

三、调度措施

根据区域内河流现状，计划在上游河道增设石咀、三元引水泵站，分别设在石咀河入口和麻园河入口，通过石咀泵站引入西江水，经石咀河、龙溪河入龙溪湖；通过新增三元引水泵站引入江门水道水，经麻园河注入龙溪湖，可从横海南、石洲、牛牯田水闸自排（必要时抽排）出西江（此条件需完成彩虹河三期工程的开通，并建成彩虹河水闸），也可经由马鬃沙河最后从虾蛟滘、龙泉滘水闸自排（必要时抽排）入礼乐河。

具体调度措施为：日常涨退潮时，配合河水涨退潮时间，涨潮时，当三元水闸外江水位高于内江水位时，全开三元水闸，并关闭下游的龙泉滘水闸，利用西高东低的地势将河水直灌到马鬃沙河。在三元水闸开启期间，马鬃沙河沿线水闸关闭，防壅高水位，以利用麻园河的河水汇入马鬃沙河。退潮时，关闭三元水闸，打开龙泉滘水闸，将由三元水闸流进的水排出，通过反复冲洗，达到净化河道的效果。其中区住建水务局负责协调北街水闸开闸引水，马鬃沙河沿线水闸调度由外海水利所负责，三元水闸调度由江南水利所负责，各水利所必须服从区住建水务局的统一调度，各责任单位必须相互协调配合，按照潮位情况进行合理调度。

附表   大洪水或下游暴潮时各水闸的关闸水位

| 所在行政区 | 水闸名称 | 关闸水位（m） | 围内堤顶高程或者田面高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新区（江海区） | 金溪1水闸 | 1.3 | 2 |  |
|  | 金溪2水闸 | 1.3 | 2 |  |
|  | 石咀水闸 | 0.9 | 1.2 |  |
|  | 横沥水闸 | 0.9 | 1.2 |  |
|  | 壳滘水闸 | 0.9 | 1.2 |  |
|  | 横海南水闸 | 0.9 | 1.2 |  |
|  | 石洲水闸 | 0.6 | 0.8 |  |
|  | 三元水闸 | 0.8 | 1.2 |  |
|  | 龙泉滘水闸 |  | 0.9 | 涨潮关闭水闸，落潮闸门全开 |

附录：礼东围各主要水闸调度运用规程

1.金溪1水闸

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于1.3m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

2.金溪2水闸：

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于1.3m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

3.石咀水闸：

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于0.9m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

4.横沥水闸：

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于0.9m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

5.壳滘水闸：

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于0.9m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

6.横海南水闸：

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于0.9m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

7.石洲水闸：

（1）当遇西江大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于0.6m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

8.三元水闸：

（1）当遇江门水道大洪水，闸内水位低于闸外水位时，若闸外水位达到或高于0.8m，须关闭闸门。

（2）当预报有暴雨发生时，水闸全开，趁外江水位低时抢排，尽可能降低围内水位，提高河涌的调蓄能力。当围内遇到暴雨，闸内水位高于闸外水位时，闸门全开；闸内水位低于闸外水位时，关闸防洪。

（3）在正常情况下，闸门全开。

（4）改善水环境时，应趁闸内水位低于闸外水位时开闸引水，闸内水位高于闸外水位时排水。

9.龙泉滘水闸：

（1）平时非台风暴潮期，水闸全部敞开，满足排洪排涝要求。

（2）台风暴潮期，当预测有台风暴潮发生时（预测的台风暴潮大于2年一遇），在闸内水位高于外江潮位时开闸抢排泄流，提高河涌的调蓄能力，控制水位在0.2m关闸。

（3）改善水环境时，应趁涨潮时关闭水闸，落潮时闸门全开。

附件5

江门高新区（江海区）黑臭水体（农业污染源）

专项整治工作方案

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》的规定，按照《江门市区黑臭水体（农业污染源）专项整治工作方案》的要求，制定本工作方案。

一、工作目标

2016年底前，依法关闭或搬迁流域（马鬃沙河、麻园河、龙溪河）范围内禁养区的畜禽养殖场和养殖专业户；2017年6月底前，完成流域范围内限养区畜禽养殖场污染治理设施的整改并达到环保要求，所有畜禽养殖场按环保要求建设污染物治理设施，污染物达标排放，并依法完善相关审批手续。

二、工作要求

（一）全面清理流域范围内禁养区内的养殖场。禁养区内禁止新建、扩建各类畜禽养殖场；已建畜禽养殖场应当在2016年底前转产、搬迁或者依法关闭、停业；2016年底前完成禁养区内养殖场的清理。

（二）全面整治流域范围内限养区内的养殖场。限养区实行养殖总量控制，严禁新建、扩建、改建各类畜禽养殖场，逐步削减养殖总量；已建畜禽养殖场应在2017年6月底前完成污染治理并依法完善相关审批手续，确保污染物达标排放，污染物排放无法达标的，应当依法责令搬迁或依法关闭。

（三）严格控制畜禽养殖规模。按照《江门市畜牧业发展规划（2016-2020年）》的要求和相关规定，稳定并控制畜禽养殖总量。加强对流域范围内禁养区的监控，流域禁养区内不得出现新的养殖场，依法加强禁养区外畜禽养殖业的环境管理和污染防治。

（四）加强信息报送。明确黑臭水体农业污染源整治工作联络员，专人负责工作联络和信息报送。各街道每月1日前，将各自的整治工作情况以文字和列表形式汇报给区黑臭水体农业源污染整治工作联络员。联络员每月5日前将区黑臭水体农业源污染整治工作情况报市农业局、区黑臭水体整治工作领导小组办公室。

三、整治原则

根据国家、省有关法律法规，流域范围内畜禽养殖业清理整治应遵循以下原则：

（一）全面清理、突出重点的原则。一是坚决关闭位于流域禁养区内的所有畜禽养殖场。二是全面整治禁养区外的所有畜禽养殖场。对未经审批且位于禁养区外的养殖场要限期完成整治并完善相关审批手续，经限期整治后必须实现达标排放，不能达标排放污染物的坚决予以关闭；对于经审批且位于禁养区外的畜禽养殖场，对不达标排放污染物的依法责令限期治理，整改到期后仍不能达标排放污染物的坚决予以关闭。

（二）属地管理、联合整治的原则。按照“谁污染、谁治理”、“谁出租、谁负责”的原则，认真落实属地管理责任制。各街道负责行政区域内畜禽养殖场的清理整治工作，切实把清理整治任务落实到部门、到村、到户，层层抓落实，确保按时完成任务。

（三）引导为主、强制为辅的原则。要加大整治工作的宣传力度，认真细致地做好群众思想工作，主动配合清理工作，同时要关心群众疾苦，帮助解决禁养区人民的生活出路，引导、扶持他们发展其它产业致富；鼓励禁养区外的养殖企业（户）充分利用林地、农田等消化养殖污染，开展生态养殖或集约养殖、集中治污；对抗拒、阻挠整治者，依法强制执行、严肃查处。

四、整治任务

（一）开展全面摸底。

摸清畜禽养殖场基础数据。以街道为单位，对流域内所有的畜禽养殖场进行全面排查，摸清养殖场名单、地址、种类、规模、废弃物综合利用等基本信息，重点核查环境保护审批及许可、农用地备案、动物防疫条件审查等重要信息，分区分类建立基础数据库，于2016年5月底前完成，并报市农业局、区黑臭水体整治工作领导小组办公室备档。

（二）分类开展畜禽养殖综合治理。

1.做好禁养区清理工作。按属地管理、联合整治的原则分工负责实施，各地负责本行政区内的清理工作。对禁养区内畜禽养殖场，由环境保护主管部门依法责令停止违法行为，拒不停止违法行为的，由环境保护主管部门依法处以罚款，并由所在地人民政府责令限期搬迁或关闭。各地要结合养殖周期做好铺排，分段分区域推进，妥善处理搬迁补偿等问题，确保社会和谐稳定。2016年5月底前完成禁养区清理工作的部署与动员，签订责任书，明确任务、时间和要求，落实整治责任；6月底前出台清理工作方案，并完成通告工作；2016年底前全面完成清理。

2.开展限养区限期整治工作。流域限养区严格控制畜禽养殖场数量和规模，不得新建、扩建畜禽养殖场，关闭不符合环保和动物防疫条件的畜禽养殖场。对未经审批且位于限养区的养殖场要限期完成整治并完善相关审批手续，经限期整治后必须实现达标排放，不能达标排放污染物的坚决予以关闭；对于经审批且位于限养区的畜禽养殖场，对不达标排放污染物的依法责令限期治理，整改到期后仍不能达标排放污染物的坚决予以关闭；2017年6月底前完成限养区整治工作。

（三）严格管理，规范畜禽养殖业发展。

1.加强设施农用地管理。畜禽养殖用地区分用地情况实行分类管理，具体按照《国土资源部 农业部关于完善设施农用地管理有关问题的通知》（国土资发〔2010〕155号）有关办理。涉及设施农用地和新增建设用地的，应依法办理相关用地手续。

2.强化环境保护监督管理。畜禽养殖场要依法进行环境影响评价，按规定严格执行环保“三同时”制度，依法申领排污许可证。全面实施排污许可制度，从2016年11月1日起，流域禁养区外所有畜禽养殖场必须依法持证排污，已持有排污许可证的要按最严格标准重新核发许可证，未获许可的不得生产。加强备案情况抽查，畜禽养殖场要定期将畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，报环境保护主管部门备案，环境保护主管部门定期将备案情况抄送农牧主管部门。依法开展畜禽养殖污染防治情况的监督检查和畜禽养殖环境污染的监测。

3.加强动物防疫条件审查和档案管理工作。畜禽养殖场要落实畜禽养殖备案制度，取得畜禽标识代码；依法办理防疫条件审批手续，验收合格领取动物防疫条件合格证后才能正式生产经营；按规定建立养殖档案，如实记录生产状况、防疫、用药状况，加强日常巡查。

五、整治程序

（一）发出通告。在调查摸底的基础上，按照时间节点的要求，由地方政府发出《关于限期整治畜禽养殖污染的通告》，告知养殖场明确整治的时间进度及有关要求。

（二）签订责任书。各街道与各社区、村委会签订畜禽养殖污染整治责任书，明确任务、时间和要求，落实整治责任。

（三）清理公示。各街道把需搬迁的畜禽养殖场的名单、签订协议书的情况、自行清理的时间等，定期在电视台、报纸和村务公开栏上公布，接受群众监督。

（四）依法清理。对于不愿签订自行清理协议的养殖场，按如下办法处理：在禁养区内的养殖场，依法责令限期搬迁，限期不搬迁的，依法予以关闭；在禁养区外的养殖场，对不达标排放污染物的依法责令限期治理，经限期治理仍不达标排放污染物的，依法予以关闭。

（五）加强巡查。各街道要加强巡查，针对存在问题及时整改，并将自查整改情况报区黑臭水体农业源污染整治工作联络员处。

（六）验收总结。区黑臭水体整治工作小组办公室对各街道畜禽养殖业污染整治情况进行全面验收，并向市提交验收报告。

六、时间安排

（一）准备阶段（2016年5-6月）。

1.各街道在《江门高新区（江海区）黑臭水体农业污染源专项整治工作方案》基础上制定详细的实施工作方案，明确具体任务、职责分工、完成时间节点、重点难点。

2.起草《江海区人民政府关于加强潭江流域畜禽养殖业污染整治的通告》。

（二）宣传发动阶段（2016年6月-2016年7月）。

1.将依法划定畜禽养殖禁养区的公告和《江海区人民政府关于加强潭江流域畜禽养殖业污染整治的通告》广而告之，并利用《江门日报》、电视、电台等媒体进行宣传。

2.按照整治对象责任划分情况，分别入户调查宣传，掌握流域范围内畜禽养殖业生产现状和污染防治设施现状，摸清养殖场的名称、业主或法人、办场手续、租赁关系、养殖规模、建成年份等证据（必要时要拍照、录像），确定禁养区内停止养殖的养殖场名单；确定禁养区外限期办理审批手续及限期治理养殖场名单。

3.召开养殖场污染综合整治工作会议，学习贯彻关于畜禽养殖污染防治的有关法律法规，传达市、区政府关于城市建成区黑臭水体整治工作会议精神，向养殖场业主送达《限期搬迁、关闭或整治任务告知书》。

（三）综合整治阶段（2016年8-12月）。

1.根据调查摸底情况，发动禁养区内禁止养殖场（户）在2016年11月底前停止养殖，自行关闭、搬迁。

2.组织流域禁养区外养殖场限期整治进行生态养殖改造或建设污染处理设施，做到达标排放并依法完善相关审批手续。

3.对流域禁养区内到期不自行关闭、搬迁的养殖场实施强制清理。

4.对禁养区外未达环保要求的养殖场下达停产治理决定。

5.督促已关闭或搬迁的养殖场做好耕地复绿工作。

（四）检查验收阶段（2017年1月-7月）。

2017年1月，对禁养区内养殖场的搬迁或关闭工作进行检查验收。2017年6月，对禁养区外养殖场是否按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）建设污染治理设施和排放污水等环保达标情况进行初步验收；初步验收不达标的应在1个月内完成限期整改。2017年7 月，对禁养区外养殖场是否按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）建设污染治理设施和排放污水等环保达标情况进行达标验收，对仍未达标的依法予以关停。

抄送：市府办公室、市水务局、市环境保护局、市住房城乡建设局、

市农业局。

公开方式：主动公开

江门高新区党政办公室                   2016年8月8日印发