江高办〔2018〕41号

关于印发高新区（江海区）全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的总体方案的通知

各街道办事处，区有关单位：

《高新区（江海区）全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的总体方案》业经高新区管委会、江海区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向经济促进局反映。

江门高新区党政办公室

江门市江海区人民政府办公室

2018年9月27日

高新区（江海区）全域推进农村人居环境整治

建设生态宜居美丽乡村的总体方案

为贯彻落实市《江门市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的总体方案》，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村，围绕宜居促宜业，结合我区实际，制定本方案（列在分工项目首位的为牵头单位）。

一、指导思想、目标任务和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持绿水青山就是金山银山，践行以人民为中心的发展思想，顺应广大农民过上美好生活的期待，围绕“兴业惠民、治吏简政”，深入实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以建设生态宜居美丽乡村为导向，以农村生活垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板、提高基本公共服务水平、促进农村社会文明进步，全面建设基层组织领导有力、基础设施配套、公共服务完善、村容整洁有序、生态环境良好、农民持续增收、社会和谐稳定、侨乡特色鲜明的生态宜居美丽乡村，为高质量全面建成小康社会、加快实现农业农村现代化、走中国特色社会主义乡村振兴道路奠定坚实基础。

（二）目标任务

按照“3年取得重大进展、5年见到显著成效、10年实现根本改变”要求，以街道为责任主体，以自然村为基本单元，按市的统一部署，配合开展“百村示范、千村创建、万村整治”的生态宜居美丽乡村创建活动，全域推进农村人居环境整治，全面推进“厕所革命”，推进生态宜居美丽乡村建设。实行“区级统筹、街道实施、村级创建”的分级负责制，构建“党政主导、部门协作、农民主体、社会参与”的工作机制，以街道为主体，以村（居）为基础，先整治、后提升，按照基础整治期、巩固提升期两个阶段分类分批推进，以点带面、梯度创建、连线成片、示范带动、全域推进，滚动建设一批又一批美丽宜居村，用两年时间完成全区人居环境整治，到2019年，全部村（居）率先达到美丽宜村（居）标准；到2020年，村（居）生态宜居水平得到更大提升。

1.基础整治期（2018-2020年）。以街道为主体，以行政村（居）为单元，以自然村为基本单位，部署开展自然村“三清理”“三拆除”“三整治”集中连片村容村貌整治，重点推进“厕所革命”，每个村（居）建成一个标准化公厕，推进生活垃圾处理、生活污水处理，实行人畜分离、家畜集中圈养、雨污分流和无害化卫生户厕建设，全面整治农村公路边、村边、河边、塘边环境脏乱差。2018年年底前，全部村（居）基本完成“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务，达到干净整治村标准。同时，推进村（居）建设美丽宜居村，以农村生活垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板。集中资源连片规划打造1条以上达到标准的美丽乡村精品线路，积极培育创建一批以乡村旅游为主题的A级以上景区。2019年年底前，全部村（居）完成“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务，并同步巩固提升，逐步完善农村基础设施，达到美丽宜居村标准，开展美丽宜居示范村建设。2020年年底前，垃圾污水处理、无害化卫生户厕等基础设施实现自然村全覆盖，实现农村人居环境明显改善，乡村环境基本干净整洁有序，连线连片发展1条以上美丽乡村精品线路，。

2.巩固提升期（2021-2027年）。在全面完成农村人居环境整治和前阶段美丽宜居村（居）创建的基础上，集中开展生态宜居美丽乡村连线连片示范建设，通过建设美丽宜居村和特色精品村（最美乡村）奠定的坚实基础串珠连线打造我区美丽乡村精品线路。2021年开始，区主要交通干道、重要河流、主要景区等重点区域周边沿线，集中资源重点部署连线连片示范建设，持续推进美丽乡村精品线路建设，持续改善农村人居环境，进一步提升村容村貌，持续推动农村基础设施建设提档升级，推进农民增收脱贫致富，不断完善基层治理机制，切实提升我区生态宜居美丽乡村建设水平。2022年年底前，内主要交通干道、重要河流、主要景区等重点区域周边沿线连线连片建设初见成效；有条件的村（居）率先创建特色精品村（最美乡村）。美丽乡村精品线路建设初见成效。2025年年底前，美丽乡村精品线路建设成效显著。2027年年底前，农村生态环境根本好转，实现乡村干净整洁有序宜居；美丽乡村精品路线全面建成。加强历史文化名村、传统村落和历史建筑修复保护工作，展现五邑侨乡地域文化风貌。

3.基本原则。

坚持总体谋划，规划引领。以街道为主体，从实际出发谋划整治建设规划，注重保持村庄自然生态环境、乡土气息、田园风光、优秀传统文化，注重保护文物、留住田园乡愁，不搞统一、“形象工程”、“面子工程”，防止简单照搬城市模式，防止“一刀切”，防止千村一面。

坚持点面结合，连线连片。统筹安排主体村与非主体村建设，连线连片推进主要交通干道、重要河流沿线、主要景区等重点区域周边沿线村（居）示范建设，统筹推进人居环境整治、基础设施建设、产业发展和基本公共服务。

坚持分类指导，梯度创建。遵循乡村发展规律，按照主体功能区域和村庄不同类型，突出岭南侨乡特色，分类施策，分阶段分步骤创建提升，逐级打造干净整治村、美丽宜居村、特色精品村（最美乡村），突出乡村特色、地方特色、区域特色，打造宜居宜业宜游典型示范。

坚持村民主体，共建共享。尊重农民意愿，保护农民权益，激发内生动力。动员村民投身美丽家园建设，保障村民决策权、参与权、监督权，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，实现共谋共建共管共享。区分轻急缓重，优先解决群众反映最普遍、最迫切的民生问题，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感和责任感。

坚持整合资源，多方投入。明确政府、社会和村民的责任，坚持地方为主，加大地方投入力度，拓宽投融资渠道，鼓励农民、企业和其他社会力量筹资投劳，参与支持生态宜居美丽乡村建设。

坚持长效管护，持续发展。坚持先建机制、后建工程，着眼长远，建立多元化管护投入机制，探索规模化、专业化、社会化运营机制，明确属地管护责任，构建长效维护管理制度，确保生态宜居美丽乡村建设可持续发展。

二、重点任务

（一）强化乡村科学规划管理，提升乡村建设水平

1.全面加强村庄规划编制。分别以全区和街道为主体，以自然村为基本单元，编制覆盖自然村的区域乡村建设规划，科学确定保留村和撤并村等类型村庄；结合区域乡村建设规划，明确城乡基本公共服务、基础设施、土地利用和产业生态布局，明确生态宜居美丽乡村、历史文化名村以及纳入城镇建设范围、撤并搬迁等不同类型村庄；街道及时更新完善街道和村规划体系、街道总体规划和详细规划。对规划确定为撤并村的自然村，有序推进迁村并点，整治空心村。统筹编制区域非撤并村村庄整治创建规划，连片统筹安排基础设施和公共服务设施建设。以村（居）为单位，按照整治型、行动式、群众参与及简便实用、宜居宜业生态原则，区分城郊型、生态型、纯农业型、历史文化名村等不同类型，编制村庄规划，确定整治创建内容。农村“三线”（电力线、电视线、通信线）建设纳入村庄规划。建立保护名录，加强历史文化名村、传统村落、历史建筑、革命遗址的修复保护和活化利用。以街道为责任主体，2018年年底前，各街道完成乡村建设规划编制或修编，村庄规划基本全覆盖。2020年年底前，各街道全面完成村庄规划和村土地利用规划编制或修编，农房风貌管控纳入村庄规划范围，实现所有自然村环境整治、宅基地和农房建设纳入规划管理全覆盖。发挥规划协同连片效应，精心做好集中连线连片创建示范精品线路规划编制，体现精品内涵，引导城市现代资源要素向农村倾斜，推动先行先试。（责任主体：各街道办事处；责任单位：规划分局、国土环保局、住建水务局）

2.建立乡村建设项目库。依托区域乡村建设规划和村庄规划，并结合村庄实际及村民需求，区分不同类型村庄，围绕农村道路、生活垃圾处理、污水处理、供水保障、村场建设、房屋修缮、风貌修复等农村人居环境整治主要内容，参照干净整治村标准，按照“缺什么补什么”的原则，2018年年底前各街道建立以农村基础设施为重点的生态宜居美丽乡村建设项目库，明确建设项目名称、建设内容、建设主体、建设地点、资金预算、资金筹措、建设时序等，实行动态管理，并以此作为资金使用、督查、验收的依据，有序推进生态宜居美丽乡村整治设。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、国土环保局、区委农办、规划分局、环保局）

3.加强规划实施管控。加强各类规划统筹管理和系统衔接，鼓励推行多规合一。统筹城镇与乡村融合发展，以乡村振兴战略规划为基础，推进城乡建设规划、土地利用总体规划、产业发展规划、环境保护规划、经济和社会发展规划等有机衔接，形成城乡融合、区域一体、多规合一的规划体系。推广政府、村集体、村民共谋共建共管共评机制，组织村民参与制定和实施村庄规划，规划主要内容纳入村规民约。加强农房风貌管控，健全村庄规划及农房建设审批管理制度，新建房必须纳入规划管理，实行申报审批、风貌管控、合理布局、规范建设。要重点加强对建设活动较多、位于城郊及公路沿线、需要加强保护的乡村地区的乡村建设规划许可管理。2018年出台加强农村宅基地管理工作指引，2019年出台农房建设指导意见，严格实行农村住房建设规划许可管理。加强乡村建设规划许可管理，建立健全违法建设查处机制，2018年制定整治农村违法用地和违建分类处理指引，到2022年，基本化解农村“两违”遗留问题。探索建立村（居）规划建设协管员制度，建立健全街道及村基层规划建设管理队伍，区直相关职能部门要统筹建立乡村规划技术服务专家库，加强街道规划建设工作能力，引导“三师”“驻村规划师”等，参与农房报建和提供规划指导。（责任主体：各街道办事处；责任单位：规划分局、发改统计局、国土环保局、环保局、住建水务局、经济促进局）

（二）整治提升村容村貌，打造美丽乡村精品线路

4.全域开展村庄人居环境整治。以街道主体，以村（居）为基础，以自然村为基本单元，广泛组织发动群众整治环境脏乱差，全域部署开展“三清理”“三拆除”“三整治”农村环境整治，重点清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放，清理房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾，清理沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物；拆除危房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房，拆除乱搭乱建、违章建筑，拆除非法违规商业广告、招牌等；整治垃圾乱扔乱放，整治污水乱排乱倒，整治“三线”（电力线、电视线、通信线）乱搭乱接。清拆中要注意保护好古文化、古村落、古建筑等历史遗址，做好拆旧材料收集归类保护和活化利用，瓦片、砖石、木料门框门扇、窗柜窗扇及传统生产生活用具等有价值旧建筑材料可充分用于后续开展的栏栅圈围、村庄绿化美化、村巷道等乡村建设，塑造五邑侨乡传统建筑符号。优先整治重要饮用水源地周边和水质需改善控制单元内村庄的生活垃圾污水。加快推进境内铁路、高速公路、国省道、主要河流沿线、主要景区等重点区域周边沿线村庄的环境综合整治。2018年年底前，全部村（居）率先达到干净整治村标准。2019年年底前，全部村（居）率先达到美丽宜居村标准。2020年年底前，城乡一体化水平得到极大提升。（责任主体：各街道办事处；责任单位：区委农办、发改统计局、国土环保局、住建水务局、宣传部、卫生计生局、规划分局、江海供电局、中国电信江门江海分公司、中国移动江门江海分公司、中国联通江门分公司、广东广电网络江门分公司）

5.提升乡村环境绿化美化建设水平。围绕生态文明建设目标要求，实施乡村绿化美化工程，实行清旧补绿、拆旧建绿、见缝插绿，推广选用适宜侨乡生长易于打理的乡土景观树种，推进农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地绿化美化，保护名树名木。及时对境内铁路、高速公路、国省道、主要河流沿线、旅游景区和区域交界的矿场荒地进行复垦复绿。鼓励有条件的地方就地取材开展美丽庭院创建活动，利用房前屋后植绿种果发展具有侨乡特色的庭院经济。利用本地建筑材料、拆旧物料再利用美化村道、村场、花圃，绿化污水处理池、垃圾收集点。结合农村人居环境整治和生态宜居美丽乡村建设，整合乡村各种景观绿地，依托现有山水脉络等独特风光，建设各具特色的村居公园，2020年年底前，全区建成63个村居公园，实现街道、村（居）公园全覆盖。充分利用农田、林地、水体等生态景观资源，与现代农业和旅游业深度融合，建设具有侨乡特色的田园风光公园，2020年年底前，区建成1个以上特色田园风光公园。2022年年底前，基本建成村道有树、环境优美的宜居生态家园。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、国土环保局、环保局、经济促进局）

6.连线连片推进美丽乡村精品线路建设。重点环绕城郊区域、城乡结合部、重要交通干道、沿海岸线、历史文化遗址、革命遗址、旅游景区等重点区域周边沿线，充分发挥省、市级新农村连片示范工程建设辐射带动作用，结合民宿、体验式田园农庄、农业公园、田园综合体等项目建设，连线连片推进生态宜居美丽乡村示范创建。2018年开始，集中资源连线连片重点规划打造达到标准的美丽乡村精品线路，2020年年底前，全区连线连片发展1条以上美丽乡村精品线路。建设乡村旅游公路，规划建设精品乡村旅游线路、美丽田园综合体和农业公园，培育创建以乡村旅游为主题的A级以上景区，积极推动乡村旅游创客行动，大力发展“乡村+村庆”“乡村+文创”“乡村+美食”“乡村+民宿”等特色乡村旅游业态。配合市大力实施“醉美江门100村”乡村旅游建设工程，推进乡村旅游“六小工程”建设，完善休闲农业和乡村旅游配套设施，开发建设具有侨乡文化特色鲜明的现代化乡村旅游示范区，2020年年底前，培育一批市级以上休闲农业与乡村旅游示范点、乡村旅游示范街、乡村旅游示范村。（责任主体：各街道办事处；责任单位：区委农办、住建水务局、卫生计生局、市场监督局、食品药品监管局、规划分局、江海消防大队）

（三）落实五推进两提升一建立，促进城乡融合发展

按照市的统一部署，开展“百村示范、千村创建、万村整治”生态宜居美丽乡村创建活动，以生态宜居美丽乡村建设项目为基础，实施农村补短板惠民生工程，落实“五推进”、着力“两提升”、推动“一建立”，分阶段分步骤补齐农村基础设施建设短板，促进城乡融合发展。

7.推进村道和村内道路硬化。全面推进“四好农村路”建设，以创建“四好农村路”为目标，统筹规划区域道路建设，全面推进街道通行政村公路改造、村委会通自然村村道路面硬化、自然村村内道路硬化3类道路基础设施建设。积极创建国家、省级“四好农村路”示范点。加快推进自然村村道和村内道路硬化，充分利用本地资源，因地制宜选择水泥、砂石、砖石等路面材料，鼓励生态化铺装，2020年年底前，自然村全面完成村内道路硬化。加强农村交通安全改造，改造不符合安全通车条件的街道通行政村公路和公路危桥，2020年年底前，街道通行政村公路达到安全通客车条件。支持具备条件、满足农产品运输和乡村旅游发展需要的村道拓宽、优化提级。建设乡村旅游公路，在具备条件的地区建设绿色公路。加强农村交通安全建设，完善农村公路配套设施，设置与农村道路等级相匹配的交通标志、标线、安全防护和无障碍设施，提高农村公路通行服务水平。贯彻落实关于加快推进城乡道路客运一体化发展的实施意见，稳步推进城乡客运一体化，2018年底前全区行政村客运班车通达率达100%。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、发改统计局、区委农办）

8.推进生活垃圾处理。按照城乡一体、设施共享、经济适用原则，以各街道为责任主体，编制完善区域城乡生活垃圾处理规划和工作方案，结合地区实际科学配置建设垃圾焚烧发电厂、填埋场、处理厂、转运站等综合处理设施，统筹建设村庄垃圾收集点。进一步健全农村生活垃圾“户收集、村集中、街道转运、区处理”收运处理模式，完善区级垃圾无害化处理场、街道转运站、村收集点的建设，提高“一区一场”、“一街一站”、“一村一点”建设营运水平，建立统一高效的区域农村生活垃圾收运处理体系。完善农村垃圾处理各级投入机制，健全农村卫生保洁长效运营机制，推进农村环卫保洁作业常态化、规范化、专业化，各地根据实际需求，按照每个自然村不少于1个以上垃圾收集点、1个以上保洁员标准配备，实行农村环卫保洁定人定岗定责，进一步提升保洁质量。配套建设垃圾分类投放收集设施，鼓励开展农村垃圾源头分类处理，有条件的地区推行垃圾就地分类和资源化利用，探索开展有害垃圾回收和厨余垃圾收集处理，建立健全农村生活垃圾分类减量和回收利用体系。开展非正规垃圾堆放点排查整治，重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”。2020年年底前，基本实现设施设备齐全、治理技术成熟、保洁队伍稳定、资金保障长效、监管制度完善，基本完成非正规垃圾堆放点整治任务，村庄保洁覆盖面和行政村垃圾处理率达到100%，农村生活垃圾分类减量比例达35%和资源化利用比例达20%，不断提高垃圾有效处理水平。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、环保局、经济促进局）

9.推进农村厕所改造。加快推进“厕所革命”，按照群众接受、简单实用、节约美观、维护方便、不污染公共水体的要求，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，重点提升乡镇及农村社区综合服务中心、集贸市场、公共场所、人口集中居民点、乡村旅游区等区域公厕基础设施水平，全面改善卫生环境，全面普及乡村旅游区等公共厕所。建立健全农村无害化卫生厕所长效管护机制，充分借鉴其他地区先进管理经验，有效整合和利用市场化、社会化的资源，因地制宜探索“以商建厕、以商养厕、以商管厕”新模式。加快推进户用卫生厕所建设和改造，同步实施厕所粪污治理；发挥农户自主性和积极性，坚持“农户主体、政府补助、因地制宜、一村一策”的原则，引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所，人口规模较大村庄配套建设公共厕所。加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接，具备条件的地区推进厕所污水和粪便有效处理或资源化利用。推进街道、村庄公共服务区域现有厕所的标准化改造和农村居民户厕的无害化卫生改造，2020年年底前，乡村旅游区等公共场所建设A级以上厕所，每个自然村按实际需要，建成1个标准化公厕，农村无害化卫生户厕普及率达100%，厕所粪污基本达到有效处理或资源化利用。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、区委农办、卫生计生局、宣传部）

10.推进生活污水处理。按照高效耐用、简便适用原则，以各街道为单位，统筹规划乡村道路硬化、生活垃圾处理、生活污水处理、农村厕所改造、村庄集中供水、供电、网络等基础设施建设内容，整合资源、同步实施、连片建设城乡生活污水处理设施。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺处理农村生活污水，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，优先治理主要河流干流沿线村庄污水和房前屋后河塘沟渠。开展河湖水系连通和农村河塘清淤整治，加大乡村水体生态治理，保护好村域水面、水质，实现河道清洁，水体流畅，水质达到功能区划标准。以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体，2020年年底前，基本消除乡村黑臭水体。对城镇周边的村庄、渔村、渔港生活污水优先纳入城镇污水系统统一处理；人口规模较大的村庄优先建设集中式污水处理设施；人口规模较小的农村采用小型分散式污水处理设施。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。建立健全农村排污监管机制，明确分类分级排放标准，严格饮用水源等生态敏感区域周边村庄污水排放监管，规范农村工矿企业、养殖户、农户等排污行为。2020年年底前，自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化，实现人畜分离、家畜集中圈养，村庄生活污水治理率提高至40%以上。2022年年底前，全区80%以上村（居）建有污水处理设施。2027年年底前，实现全区村庄污水处理全覆盖。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、国土环保局、经济促进局）

11.提升饮水安全保障水平。持续巩固提升农村饮水安全保障水平。按照规模化发展、标准化建设、市场化运营、专业化管理原则，统筹区、街道、村集中供水设施及配套管网建设。2020年年底前，建立农村饮用水源安全保障管理制度和水质监测体系。到2025年，健全农村饮用水源安全保障管理制度和水质监测体系，自然村实现集中供水全覆盖。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、国土环保局、经济促进局、卫生计生局）

12.提升农民住房整治改造水平。强化农村住房规划管理，落实乡村建设规划许可制度，实施简便的乡村住房报建制度，严格落实“一户一宅”制度，规范农民建房程序。实现风貌管控，对新建住房合理布局、规范建设、严格审批；对已建住房，按照农民自愿和一户一宅原则，引导农民拆旧建新。拆旧土地可以适当方式保留原住户的土地使用权益，用于公益用地或集中连片开发入股凭证、使用权流转。开展宅基地制度改革试点，适时探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的有效实现形式。鼓励探索以整村异地搬迁、农民公寓、住房联建等方式解决农户居住问题。优化村庄布局，有序整合边远分散自然村落，促进农村人口向中心村、集镇、县城集中居住。引导鼓励农民对无人居住或废弃不用的危房进行拆除或维修加固，引导有条件的村庄和农民依据村庄规划，对现有农房进行除险加固、外立面整治，对整村推进、连片整治的适当予以奖补。加快推进境内铁路、高速公路、国省道、主要河流沿线、旅游景区等重点区域周边沿线村庄农房整治，实现村庄风貌、农房风格各具五邑侨乡特色。2018年年底前，完成危房改造任务。2025年年底前，基本完成农村旧房整治，基本实现农村住房外观整洁、建设有序、管理规范。（责任主体：各街道办事处；责任单位：住建水务局、国土环保局、区委农办、规划分局）

13.提升城乡一体基本公共服务水平。推进农村基层综合公共服务资源有效整合和设施共建共享，整合优化公共服务和行政审批职责，健全农村家庭服务中心和村级公共服务管理平台，发挥社工组织作补充，积极构建和完善行政村“一门式办理”“一站式服务”村内公共服务中心（站）。加快推动义务教育、医疗卫生、公共文化设施、社区综合服务设施等资源配置均等化，配套建设卫生站、幼儿园、养老设施，统筹建设综合性文化服务设施、公厕、防灾减灾、治安防护、体育、村庄公共照明设施等公益设施。2020年年底前，基本建成覆盖城乡、功能完善、分布合理、管理有效、水平适度的均等化基本公共服务体系。2022年年底前，依托村公共服务中心（站），提升行政服务、金融保险、卫生、供销、农技推广、法律、旅游咨询服务水平。加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，2020年年底前，所有村（居）基本建成基层综合性文化服务中心，所有街道综合性文化服务站全部达到省一级以上标准，并以区为单位基本建成物流配送中心、专业批发市场、冷链仓储物流等设施，实现镇村物流节点全覆盖以及物流快递、广播电视、光纤信息网络向自然村延伸。（责任主体：各街道办事处；责任单位：财政局、发改统计局、宣传部、社会事务局、经济促进局、卫生计生局、江海供电局、综合服务中心、残联、中国电信江门江海分公司、中国移动江门江海分公司、中国联通江门分公司、广东广电网络江门分公司、中国邮政集团江门分公司）

14.建立健全农村基础设施长效管护机制。按照分级负责、街道主体和谁受益、谁所有、谁管理原则，将农村基础设施养护纳入常态管护及运行经费保障。采取政府补一点、社会筹一点、村集体出一点、个人缴一点，设立不向社会征收、鼓励社会捐资、政府财政适度支持的政府性农村基础设施维护基金。加快探索建立农村垃圾、污水处理市场化、产业化运行机制。推行环境治理依效付费，探索建立农村垃圾污水处理农户付费制度。对自来水设施及管网，以及电网、电信、信息网络等市场化运营设施管护，由产权所有者建立管护制度，落实管护责任。加强农村基础设施管理，发挥群众管护主体作用，通过制定村规民约和相关制度，明确村内设施由村集体经济组织落实专人管护，引导村民自觉养护管理好基础设施。鼓励村集体和农户筹资投劳承担村庄环境日常保洁和基础设施维护义务，建立村民参与村庄基础公共设施运行维护共管机制。探索建立财政补贴与农户缴费合理分担机制，引导村民承担一定日常保洁和维护义务，提升村民参与村庄环境保洁和基础设施管护的自觉性。2020年年底前，各街道建立经费稳定、职责明确、设施良好运行的农村人居环境整治和基础设施长效管护机制。（责任主体：各街道办事处；责任单位：发改统计局、财政局、住建水务局、区委农办、江海供电局、中国电信江门江海分公司、中国移动江门江海分公司、中国联通江门分公司、广东广电网络江门分公司）

（四）完善基层治理机制

15.提升乡风文明水平。制定加强农村精神文明建设工作的意见，坚持教育引导、实践养成、制度保障“三管”齐下，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，培育与社会主义核心价值观相契合、文明公约与村规民约相融合的乡风民风，抵制陈规陋习。坚持破立并举，大力推进移风易俗，集中治理陈规陋习，倡导绿色生活反对铺张浪费，形成厚养薄葬、喜事新办、绿色消费的新风尚。深入挖掘传统优秀文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范。推动农村群众文化活动常态化开展。发挥爱国卫生运动委员会等组织作用，提高农村群众文明卫生意识。深入开展文明街道、文明村、文明户创建活动，2020年年底前，基本实现村、街道达到文明村、街道创建水平。广泛开展发现道德模范、身边好人、五好家庭等活动，培育优良家风、文明乡风和新乡贤文化，褒扬善行义举、贬斥失德失范，唱响主旋律，育成新风尚。加强优秀传统文化保护与传承，保护农村传统民居院落、古建筑、抗战文物、红色文物等物质文化遗产，传承弘扬礼乐龙舟等非物质文化遗产。（责任主体：各街道办事处；责任单位：宣传部、住建水务局、区委农办、卫生计生局、经济促进局）

16.强化基层组织建设。围绕突出政治功能，提升组织力，加大基层党建投入力度，开展“八大基层党建专项行动”，强化农村基层党组织在基层各种组织和一切工作中的领导核心地位，落实村党组织的领导权限，充分发挥农村党组织在推进生态宜居美丽乡村建设中的领导核心作用。建立和完善以党的基层组织为核心、村民自治组织和村务监督组织为基础、集体经济组织和农民合作组织为纽带、各种经济社会服务组织为补充的农村组织体系，使各类组织各有其位、各司其职。加强农村党组织的基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，实现班子联席会议制度和党群联席会议制度。优化升级农村基层党组织设置，推进在村民小组、村集体经济组织设置党组织全覆盖，深化驻点联系群众工作，加快推进农村党组织标准化规范化建设，强化村民小组党支部的规范化工作，创建党组织的“红色指数”。继续开展软弱涣散村党组织整顿工作，建立健全选派第一书记工作长效机制。实施“头雁”培育专项行动，选优配强村党组织书记，建立优秀村党组织书记晋升机制，优化提升农村干部队伍整体素质，引导农村优秀人才回乡创业任职，切实保障基层组织运作经费，推进村“两委”干部向专职化发展。加大在优秀青年农民中发展党员力度，探索推进农村党员分类管理办法，创建党员的“红色指数”。组织农村‘两委’干部、普通党员、村民代表、村民小组长等进行全员培训，2018年制定并实施培训计划，2020年年底前，实现全区所有村（居）和村民小组党员干部轮训一遍。不断提升农村公共服务站建设水平，突出党建元素，打造党味浓厚的“红色家园”。（责任主体：各街道办事处；责任单位：组织部、社会事务局、经济促进局）

17.健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。探索“三治”结合推进乡村治理的有效实现方式，着力落实“十个一”的载体建设，即一村一政务服务平台、一村一综治平台、一村（居）一法律顾问、一村一党支部和理事会、一村一村规民约、一村一文化阵地（文化室、文化广场、祠堂）、一村一公开宣传栏、一村一套决策议事机制、一村一监督委员会、一村一批先进。健全和创新村党组织领导的充满活力的村民自治机制，加强农村群众性自治组织、农村集体经济组织和村务监督委员会建设，探索创新农村社区治理模式，培育服务性、公益性、互助性农村社会组织，通过设置岗位、项目运作等方式，引入专业社会工作人才，推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”。加强村民小组规范化建设，不断完善村民会议、村民代表会议、村民议事会、村务监督委员会等组织建设，推广以村党组织为核心的“民主商议、一事一议”村民协商自治模式，健全党务村务公开、民主议事决策制度等自治制度，切实提高村民自治水平。积极探索村民自治有效实现形式，2018年年底前，制定出台培育和规范自然村村民理事会发展的指导意见，支持引导自然村结合乡村建设的需要，成立由村民小组长以及热心公益的农村党员、村民代表、退休的公职人员、各房族代表、德高望重的乡贤、爱国爱乡港澳侨胞、致富能人等担任理事会成员的自然村（村民小组）村民理事会，建立健全村民理事会章程、议事规则等工作机制，充分发挥村民理事会在促进农民增收、公益慈善、乡村建设、维护和谐稳定等方面的积极作用。深化农村普法教育，广泛开展“民主法治村”创建，提升“一村（社区）一法律顾问”服务质量，引导基层干部依法管理公共事务，引导群众自觉守法用法、依法理性表达利益诉求，用法律维护自身合法权益，建立健全农村法治服务体系，2020年年底前，实现全区民主法治村创建全覆盖。制定出台村规民约指引，将美丽乡村建设规划、卫生保洁、公共设施维护、文明乡风等内容纳入村规民约。围绕弘扬社会主义核心价值观、倡导良好家风家教等道德风尚，开展“文明户”“卫生户”“信用户”“好媳妇”“好家婆”“好女婿”等系列先进评选活动。深入挖掘弘扬优良传统文化中的道德教化作用，提升乡村德治水平。（责任主体：各街道办事处；责任单位：社会事务局、组织部、宣传部、政法委、区委农办）

18.强化村民主体作用。坚持群众路线，在村（居）党组织的领导下，充分调动村民积极性，广泛动员和引导村民积极投身环境整治，参与村内公益事业建设和日常管护，建设生态宜居美丽乡村。积极完善村级公益事业“一事一议”机制，支持村民整合普惠性涉农补贴资金自主筹资投劳开展村内各项建设。鼓励群众民主协商，倡导农民维护公共环境责任，庭院内部、房前屋后环境整治由农户自己负责；村内公共空间整治以村民自治组织或村集体经济组织为主，该由农民自行负担的拆旧、青苗、误工等费用由农民自行筹资或投劳解决。鼓励农民和村集体经济组织全程参与农村环境整治规划、建设、运营、管理。搭建民主协商议事平台，充分听取村民意见建议，引导村民全程参与乡村规划、建设、管理，村内各项公共设施建设必须接受村民群众和社会监督。实行生态宜居美丽乡村建设申报制度，凡政府补助的项目，由村党组织通过班子联席会议和党群联席会议讨论，村党支部委员会审定，以村党组织的名义依规向街道、区申报，做到先申报后补助，不申报不补助，村委会应负责政府补助资金依规使用。村党组织要充分发挥自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用，开展村庄环境整治、公益设施建设和日常维护管理。鼓励结合生态宜居美丽乡村建设，因地制宜发展乡村特色产业，开展资源变资产、资金变股金、农民变股东改革，探索农村集体经济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房、宅基地及其他集体资产，增加集体和农民收入，强化持续投入和管理的能力。（责任主体：各街道办事处；责任单位：区委农办、组织部、社会事务局）

三、政策支撑

（一）构建持续稳定投入保障机制

以街道为责任主体，按照“缺什么补什么”的原则，以生态宜居美丽乡村建设项目库为依据，加大资金筹措力度，实行省、市补一点，区出一点，社会支持一点，村集体及群众筹措一点的办法，建立政府主导、村民参与、社会支持的多元化投入机制。坚持农民主体地位，明确政府与群众、社会企业的投入责任，充分发挥企业、乡贤等社会力量作用。政府重点投入村庄村道、集中供水、生活垃圾和污水处理等村内公益性设施建设；村庄环境综合整治包括“三清理”“三拆除”“三整治”、村内小型公益性项目，由“一事一议”项目资金、街道专项财政资金、群众投工投劳和社会帮助解决；供电、电信等以经营性为主的基础设施，以企业为主建设和管护投入。

19.落实专项资金。积极争取省、市级生态宜居美丽乡村建设资金。按照力度不减、总量增加原则，通过整合资金、盘活存量、投入增量，统筹土地出让收入等涉农资金，从2018年开始，区要设立专项财政激励奖补资金，加大投入。区本级奖补资金实行“以结果为导向”的资金分配制度，对按要求完成农村人居环境整治和生态宜居美丽乡村建设任务的街道，市、区财政按计划落实配套奖补资金，确保完成年度整治建设任务，对实施效果负责。各街道也要安排专项财政资金，对示范创建成功的村庄给予适当补助。省、市奖补资金直接拨付到区后，由区按照年度工作任务，统筹用于村庄规划编制、村道硬化、生活垃圾和污水处理、集中供水、雨污分流以及长效管护、部分教育文化卫生等基础设施和基本公共服务建设。省、市两级财政奖补资金按省、市具体奖补办法执行，区级财政奖补资金管理办法由区委农办会同区财政局等部门印发实施。（责任主体：各街道办事处；责任单位：财政局、区委农办）

20.整合部门资源。引导各级各部门把生态宜居美丽乡村建设与其在农村开展的各类建设工程有机结合，积极争取上级部门项目资金支持，环境保护、住房城乡建设、交通运输、水利、农业、林业、卫生等职能部门专项资金优先投向纳入年度建设计划的生态宜居美丽乡村建设，集中资源打造连线连片示范建设。加快推进区级涉农资金统筹整合支持美丽宜居乡村建设，2018年出台涉农资金整合实施意见，建立财政涉农资金统筹整合长效机制，实行目标、任务、资金、权责“四到位”。区要加大涉农资金整合力度，在确保完成中央与省的约束性任务前提下，争取区一级统筹整合使用省级以下各类乡村建设财政投入资金。区将在完成年度工作任务的前提下，以生态宜居美丽乡村建设项目为平台，按照“统一平台、渠道不变、各尽其职、各记其功”的原则，优化整合各部门涉及乡村建设概念包括文明村、生态村、卫生村、宜居村、美丽乡村以及用于农村基础设施建设的农村生活垃圾处理、生活污水治理、公路建设、农田水利、饮水安全工程、农民培训、文化站、危房改造、“一事一议”等财政资金集中用于纳入年度建设计划的村庄的农村人居环境整治、生态宜居美丽乡村建设。结合现有政策要求，制定出台生态宜居美丽乡村建设财政政策措施，统筹整合投入生态宜居美丽乡村建设。（责任主体：各街道办事处；责任单位：财政局、宣传部、社会事务局、国土环保局、住建水务局、区委农办、卫生计生局）

21.鼓励社会投入。建立社会参与投入的建设机制，拓宽社会资本进入渠道，通过“政府出资、群众自筹、社会捐资”等方式，按照“双方自愿、量力而行”原则，在符合国家法律法规基础上，鼓励和引导金融机构、工商企业、港澳侨胞、先富群体、新乡贤支持参与生态宜居美丽乡村建设。利用好国家开发银行广东省分行、中国农业发展银行广东省分行等政策性金融机构信贷支持政策，积极争取低成本、中长期贷款用于农村人居环境整治、生态宜居美丽乡村建设。鼓励社会资本参与农村文化保护修复和农村慈善公益事业。实施“百企扶百村”行动，引导企事业单位、社会各界和新乡贤重点捐助建设和改造农村基础设施和公共设施。对政府主导、财政支持的农村公益性工程和项目，引导企业和社会组织参与建设、管护和运营。鼓励民营企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认购、认建等形式支持乡村建设。企业或个人用于乡村公益事业的捐赠支出，按规定予以所得税税前扣除。鼓励工商企业、个人等以合作开发方式，投资开发民宿、农家乐、休闲农业、乡村旅游等经营性建设项目。（责任主体：各街道办事处；责任单位：财政局、发改统计局、社会事务局、住建水务局、区委农办、金融办、工商联、地税局、人民银行江门市中心支行）

（二）建立健全建设用地保障机制

22.完善乡村发展用地保障机制。加快编制村土地利用规划，加大用地支持力度，当年新增建设用地指标优先用于生态宜居美丽乡村建设，农村住房用地实行计划单列，保障农民建房合理用地需求。结合现有政策要求，在符合土地利用总体规划、城乡规划和村镇规划的原则下，支持具备条件的村集体在集体建设用地上依法建设租赁住房。2018年年底前，完成农村地籍调查工作，全面摸清农村集体建设用地、宅基地及农村住房等状况。大力推进城乡建设用地增减挂钩试点政策，鼓励城乡建设用地增减挂钩所获得土地增值收益、村庄整治增加耕地获得的占补平衡收益用于农村人居环境整治。用好用活城乡建设用地增减挂钩政策，全面推进农村建设用地拆旧复垦，2027年年底前，全面完成全区农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地的拆旧复垦。加快制定拆旧建新、腾退流转建设用地指标等制度，在保护宅基地权益人权益的前提下，以适当方式保留原住户土地使用权，引导农户自愿有偿退出宅基地使用权，推动农村废弃宅基地等建设用地复垦。探索通过拆旧复垦盘活空心村、旧住宅、废弃宅基地等存量建设用地腾退出来的建设用地指标，按规定在省内流转用于城镇建设，并把流转指标收益全部返还用于脱贫攻坚和生态宜居美丽乡村建设。完善宅基地管理制度，完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权，不得违规违法买卖宅基地。允许村庄整治、宅基地整理等节约的建设用地，通过入股、联营等方式，支持生态宜居美丽乡村建设、休闲农业、乡村旅游等和农村三产融合发展。对利用存量建设用地用于农产品冷链、农产品加工、休闲采摘、物流仓储、产地批发市场等项目建设或小微创业园、休闲农业、乡村旅游、农村电商等农村二三产业的，予以一定用地指标奖励。在符合规划、产业政策和环保要求前提下，鼓励产业项目按规定使用农村集体经营性建设用地和征地返还留用地。严格实行土地用途管制，严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会所。（责任主体：各街道办事处；责任单位：国土环保局、住建水务局、经济促进局、规划分局）

（三）建立项目管理和资金健全监管机制

23.加强项目管理和资金监管。严格项目管理，坚持科学论证，民主决策，重大项目实行招投标制度。依法完善招投标程序制度，除村自行组织实施的小微项目外，规范招投标项目范围和实施程序。建立健全快批快审绿色通道，依法依规简化乡村建设工程审批管理程序、建设项目招投标程序。落实立项指导、审批、招投标、技术指导、质量监督、工程进度统计、工程验收、资金审批拨付等各环节工作，分工协作，严把乡村建设项目实施质量关、安全关和廉洁关。坚持建设过程公开、关键环节公示，推行项目公开、合同公开、投资额公开，接受村民监督和评议，确保乡村建设项目在阳光下实施。根据省的要求，凡涉及省级以下收费项目，按权限尽量减免。2018年年底前，出台专项资金使用管理办法，规范生态宜居美丽乡村建设专项资金使用管理，简化使用流程，加大审计和监管力度，建设资金使用情况纳入区、街道巡察的重要内容，严肃查处资金使用违法违纪行为。落实行业主管部门责任，严格资金管理，加大资金使用监管力度，按照有关规定管好用好专项资金，严禁挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费，确保资金按规定用到项目上。建立乡村建设项目管理机制，2018年年底前，制定出台乡村项目建设管理实施办法。（责任主体：各街道办事处；责任单位：发改统计局、社会事务局、财政局、国土环保局、住建水务局、区委农办、纪委监委审计局）

四、组织保障

（一）实行区级统筹、街道主体、村级创建的分级负责制

充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，执行生态宜居美丽乡村建设一把手负责制，落实区、街、村三级书记一起抓。党委政府建立生态宜居美丽乡村建设工作协调、落实机制，统筹协调和研究解决本地区工作推进中的重大问题，加强督促检查，确保工作顺利推进。在区委实施乡村振兴战略领导小组的统一领导下，统筹推进农村人居环境整治、建设生态宜居美丽乡村工作。结合区领导联系指导各街道工作分工，建立区领导挂钩联系指导街道生态宜居美丽乡村建设工作机制。区直有关部门要结合各自职能履行支持指导职责，对各地给予分类指导和支持配合，强化资源要素支持，围绕推进农村人居环境整治、促进生态宜居美丽乡村建设，制定和完善配套支持政策，抓好督办落实，切实解决政策实施过程中存在的问题，形成工作合力。区政府与各街道办事处签订工作责任书，明确目标任务和责任要求。区、街两级是工作责任主体，党政主要领导是第一责任人，要切实履行领导责任，逐级落实工作任务。各街道、村（居）参照成立领导小组，由党（组织）主要负责同志担任组长，逐级压实责任，层层签订责任书，把责任传导到村（居）基层。区级负责建设总体规划的制定实施、资金筹措与统筹使用、项目实施与进度安排、督促检查与考核验收等，明确年度建设任务，推动连线连片、梯次创建，对实施效果负责，抓好对各街道进行督促指导。街道开展组织实施整治建设各项工作，具体负责项目设计、施工、监管等全过程管理，要加强政策宣传，调动各村（居）参与整治建设的积极性，指导村（居）抓好整治建设工作。深化街道领导干部驻点普遍直接联系群众制度，推动街道职能转换、重心下沉，提高组织服务能力。村（居）是整治建设主体，村（居）党组织、村（居）民委员会、村（居）民小组、村集体经济组织和村民理事会等农村基层组织负责具体整治建设，组织发动村民投身整治建设工作。对于社会、企业捐赠资金，区、街、村（居）要落实属地管理责任，做好项目对接协调服务工作，按捐赠者意愿安排落实到具体项目。（责任主体：各街道办事处；责任单位：区委农办、区直有关单位）

（二）完善党的农村工作领导体制机制

党委和政府要把坚持农业农村优先发展体现到各个方面。健全党委统一领导、政府负责、党委农村工作部门统筹协调的农村工作领导体制，提高新时代党领导农村工作的能力和水平。加强“三农”工作干部队伍的培养、配备、管理、使用，把到农村一线锻炼作为培养干部的重要途径，形成人才向农村基层一线流动的用人导向，造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍。切实加强各级党委农村工作部门建设，按照党中央和省委、市委统一部署，结合新一轮机构改革，做好党委农村工作部门机构设置和人员配置工作，强化决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督促检查等职能。（责任主体：各街道办事处；责任单位: 区委农办、组织部、编办、区直有关单位）

（三）强化督促检查

坚持用结果检验工作成效，区、街道、村（居）按年度目标任务制定具体工作计划，并向上一级申报计划，由上一级统一组织考核验收。强化考核评估，加强督查问责力度，以各级人大、政协、监察委开展联动监督，各有关部门开展专项检查，按照“季度通报、半年督查、年度考核”，定期评估督查各部门建设进度和资金落实等情况。考核结果纳入区、街各级政府目标责任考核范围，作为选拔任用领导干部的重要依据，作为每年下级党委主要责任人向上级党委汇报实施乡村振兴战略工作的重要内容，作为拨付以奖代补资金的主要依据。持续开展全过程、常态化督查，对工作不力的通报并约谈主要负责人，不严不实、弄虚作假的严肃问责，对违纪违法的依法依规严肃处理。（责任主体：各街道办事处；责任单位：区委农办、纪委监委、区办公室、组织部）

（四）动员和引导社会广泛参与

采取群众喜闻乐见形式，深入宣传党的方针政策和各地推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的生动实践，大力宣传各地成功经验，树立好典型、推广好经验、总结好做法，营造全社会关心、支持和参与生态宜居美丽乡村建设的良好氛围。支持区、街、村（居）建立争先创优评比机制，增强基层和农民创建生态宜居美丽乡村的荣誉感和积极性。广泛宣传为乡村整治建设作出突出贡献的企业和社会各界人士，各级以适当方式给予精神鼓励。推动规划、建筑、环境治理等专业人才下乡，参与村庄规划设计或提供咨询服务。鼓励机关干部、专业技术人员、大中专院校学生、社工组织等社会各界人士参加志愿者行动，联系指导和参与乡村建设。（责任主体：各街道办事处；责任单位：宣传部、组织部、社会事务局、区委农办、团委）

附件：1.生态宜居美丽乡村建设工作任务进度安排表

2.农村“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治验收标准及责任分工

3.干净整洁村标准

4.美丽宜居村标准

5.特色精品村（最美乡村）标准

附件1

生态宜居美丽乡村建设工作任务进度安排表

| 序号 | 市（区）名称 | 镇（街）数（个） | 村（居）委会数（个） | 目标任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务（个） | 2018年干净整洁村任务（个） | 2019年美丽宜居村任务（个） | 美丽乡村精品线路创建任务（条） |
| 1 | 江海区 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 |
| 合计 |  | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 |

备注：1.2018年年底前，全区村（居）完成“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务；全区48个村（居）达到干净整洁村标准；

2.2019年年底前，全区48个村（居）达到美丽宜居村标准；

3.2018年开始区连片规划打造美丽乡村精品线路，积极培育创建一批以乡村旅游为主题的A级以上景区，到2020年，全区连线连片发展1条以上美丽乡村精品线路。

附件2

农村“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治验收标准及责任分工

| 环境整治类别 | 序号 | 验收标准 | 责任主体 | 分管 区领导 | 责任单位 | 责任单位责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 清 理 | 1 | 入村主道路两侧房屋及村场周边房屋门前屋后无生产工具、建筑材料、农资及废弃物、木柴稻草等乱堆乱放现象，房屋周边杂草杂物应清理干净。 | 各街道、 各村（居） | 李国和 王作青 | 区委农办 住建水务局 | 黄伟雄 林永豪 |
|  | 2 | 村场地面干净整洁，无蚊蝇孳生地，无积存垃圾、裸露垃圾，无垃圾乱堆乱放等现象，村场四周无杂草杂物。 |  | 王作青 曾计开 | 住建水务局 卫生计生局 | 林永豪 刘 光 |
|  | 3 | 村巷道地面及路面两侧无积存垃圾、乱堆乱放、杂草丛生、粪污、积水等现象。 |  | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 4 | 村内文化楼、文化室、活动中心、文体广场等公共活动场所整洁卫生，地面无裸露垃圾、随地吐痰等现象，室内及广场周边物品摆放整齐，无乱堆乱放现象。 |  | 李国和 王作青 赵晓斌 | 区委农办 住建水务局 宣传部 | 黄伟雄 林永豪 杨勤浩 |
|  | 5 | 村内沟渠池塘溪河表面无漂浮物、障碍物，无明显异味，河道水边两侧无垃圾积存、淤泥堆积。 |  | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
| 三 拆 除 | 6 | 入村主道路路口及两侧、村内村场、文化广场等主要公共活动场所周边及房屋外立面无违法违规商业广告、小广告、招牌以及乱涂乱画等现象。 | 各街道、 各村（居） | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 7 | 拆除危房，入村主道路路口及两侧、村内村场、文化广场等主要公共活动场所周边无危房，对暂时未能拆除的危房进行除险加固，解除危险。 |  | 王作青 区 用 | 住建水务局 国土环保局 | 林永豪 王子豪 |
|  | 8 | 拆除废弃猪牛栏，入村主道路及村内村场、文化广场等主要公共活动场所周边无废弃猪牛栏。 |  | 李国和 王作青 | 经济促进局 住建水务局 | 黄伟雄 林永豪 |
|  | 9 | 拆除露天厕所茅房，入村主道路路口及两侧、村内村场、文化广场等主要公共活动场所周边无露天厕所茅房。 |  | 王作青 曾计开 李国和 | 住建水务局 卫生计生局 区委农办 | 林永豪 刘 光 黄伟雄 |
|  | 10 | 入村主道路路口及两侧、村内村场、文化广场等主要公共活动场所周边没有乱搭乱建、违章建筑等构（建）筑物存在。 |  | 王作青 区 用 | 住建水务局 国土环保局 规划分局 | 林永豪 王子豪 吴杰雄 |
|  | 11 | 对未能拆除的旧残垣断壁采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏圈围或采用宣传画进行圈围。 | 各街道、 各村（居） | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 12 | 有效利用清拆过程中有价值的废弃旧建筑材料或当地特色建筑材料，结合村庄周边环境，因地制宜对村场进行硬底化改造。 |  | 王作青 李国和 | 住建水务局 区委农办 | 林永豪 黄伟雄 |
| 三 整 治 | 13 | 村内配有垃圾屋、垃圾桶或设有生活垃圾集中存放处（存放点），并有专人定期清理，生活垃圾及时转运，垃圾屋、垃圾桶和垃圾集中存放处（存放点）周边无积存垃圾、地面积水和乱堆乱放等现象。 | 各街道、 各村（居） | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 14 | 村内池塘围栏安全牢固，地面水井有安全防护措施。 |  | 李国和 王作青 | 区委农办 住建水务局 | 黄伟雄 林永豪 |
|  | 15 | 建有生活污水处理设施或实现生活污水集中排放，解决农村生活污水横流问题。 |  | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 16 | 实现人畜分离，畜禽集中圈养。 |  | 李国和 | 经济促进局 | 黄伟雄 |
|  | 17 | 村内公共厕所有专人打扫，厕所内无积水积便、乱堆乱放、乱涂乱画、乱张乱贴等现象，厕所周边无积存垃圾、堵塞通道等问题。对直排式公共厕所进行封闭，不再使用。 |  | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 18 | 确保电力线规范安全连接，整齐排列，无电力线掉落、裸露等安全隐患，电力线上无塑料袋、线绳等垃圾悬挂物，村场中间无电力线杆横穿树立等现象。 |  | 李国和 | 经济促进局 江海供电局 | 黄伟雄 谭学健 |
|  | 19 | 确保通讯线规范有序连接，整齐排列，无掉落等安全隐患，村场中间无通讯线杆横穿树立等现象。 |  | 李国和 | 经济促进局 中国电信江门分公司 中国移动江门分公司 中国联通江门分公司 | 黄伟雄 李华斌 胡耀成 张 峰 |
| 三 整 治 | 20 | 确保电视线规范有序连接，整齐排列，无掉落等安全隐患，村场中间无电视线杆横穿树立等现象。 |  | 赵晓斌 | 宣传部 广东广电网络江门分公司 | 杨勤浩 |
|  | 21 | 村内主干道、村场、文化广场等公共场所设有路灯等照明设施。 |  | 李国和 赵晓斌 | 区委农办 宣传部 | 黄伟雄 杨勤浩 |
|  | 22 | 结合村庄风貌和周边环境，在村场、文化广场等公共活动场所周边种植树木、灌木等绿植，进行适当美化绿化。 |  | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 23 | 结合村庄风貌和周边环境，对村内池塘种植荷花、莲花等进行美化绿化。 | 各街道、 各村（居） | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 24 | 对村级公园或村内小公园内的绿植指定人员或责任包干，进行定期修剪或打理。 |  | 王作青 | 住建水务局 | 林永豪 |
|  | 25 | 在村庄内主要公共活动场所围绕社会主义核心价值观、村规民约、乡风文明、家风家训、人居环境整治、美丽宜居乡村建设等内容，设置宣传栏、宣传画或宣传标语等。 |  | 赵晓斌 李国和 王作青 邹德昌 | 宣传部 区委农办 住建水务局 社会事务局 | 杨勤浩 黄伟雄 林永豪 林壮强 |

附件3

干净整洁村标准

| 创建类别 | 创建指标 | 创建内容 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 编制 整治 创建 规划 | 以农房改造、生活垃圾处理、生活污水处理、公共空间整治、生态环境整治、村庄风貌整治等农村人居环境整治内容为重点，编制整治创建规划，明确村庄整治建设安排，规划主要内容纳入村规民约。 | 规划分局 国土环保局 住建水务局 |
|  | 制定年度工作计划 | 建立以补齐农村基础设施为重点的乡村建设年度工作计划，明确项目名称、建设内容、建设主体、建设地点、资金预算、资金筹措、建设时序等。 | 住建水务局 |
| 整治村容村貌 | 三清理 | 1.完成村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放清理。 | 住建水务局 区委农办 |
|  |  | 2.完成房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理。 | 住建水务局 区委农办 |
|  |  | 3.完成沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理。 | 住建水务局 国土环保局 |
|  | 三拆除 | 1.完成危房拆除工作。 | 住建水务局 国土环保局 |
|  |  | 2.完成废弃猪牛栏拆除工作。 | 住建水务局 区委农办 |
| 整治村容村貌 |  | 3.完成露天厕所茅房拆除工作。 | 住建水务局 卫生计生局 |
|  |  | 4.完成乱搭乱建、违章建筑拆除工作。 | 住建水务局 国土环保局 |
|  |  | 5.完成非法违规商业广告、招牌等拆除工作。 | 住建水务局 |
|  | 三整治 | 1.整治生活垃圾乱扔乱放。 | 住建水务局 |
|  |  | 2.整治生活污水乱排乱倒。 | 住建水务局 |
|  |  | 3.整治电力线、电视线、通信线乱搭乱接。 | 经济促进局 宣传部 江海供电局 中国电信江门江海分公司 中国移动江门江海分公司 中国联通江门分公司 广东广电网络江门分公司 |
| 补齐基础 设施建设 | 村道 硬化 | 通200人以上自然村完成村道路面硬化，镇（街）通行政村公路达到安全通客车条件。 | 住建水务局 |
|  | 村场 改造 | 因地制宜选择适合当地的建筑材料，基本完成村场的硬底化建设。 | 住建水务局 |
|  | 村内 道路 硬化 | 因地制宜选择材料，自然村基本完成村内道路硬化；村内道路选择青石、鹅卵石、砂石、地砖等特色材料完成硬底化改造；对外连接的主要道路（车行道）采用水泥、沥青、混凝土等材料完成硬底化建设。 | 住建水务局 |
| 补齐基础 设施建设 | 垃圾 处理 | 基本完成村庄收集点、保洁员及相关清洁设备配置，没有乱扔乱放垃圾情况。 | 住建水务局 |
|  | 污水 处理 | 自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化，污水集中收集和人畜分离，家畜集中圈养，没有出现污水乱排乱倒情况。 | 住建水务局 经济促进局 |
|  | 改厕 改造 | 自然村按实际需要，建成1个标准化公厕，农村无害化卫生户厕（配置三级化粪池）普及率达100%以上。 | 住建水务局 区委农办 卫生计生局 |
|  | 集中 供水 | 自然村实现集中供水全覆盖。 | 住建水务局 |
|  | 住房 保障 | 完成危房改造任务，农民住房基本需求得到保障。 | 住建水务局 |
| 推进基层治理 | 基层组织建设 | 村党组织具备领导和发动村民开展生态宜居美丽乡村建设的能力和水平，能充分发挥自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用，组织村民开展村庄环境整治、公益设施建设、日常维护管理和保持村内稳定。 | 区委农办 组织部 社会事务局 |

附件4

美丽宜居村标准

| 创建类别 | 创建指标 | 创建内容 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 编制村庄规划 | 有编制村庄整治创建规划并指导实施，明确整治创建内容以及农房建设、风貌管控要求，规划主要内容并纳入村规民约。 | 住建水务局 国土环保局 规划分局 |
| 提升村容村貌 | 环境综合整治 | 完成“三清理”：门前屋后、村道两侧及路面、村巷道积存垃圾、杂草杂物应清理干净；入村主要道路两侧房屋及村场周边房屋门前屋后无生产工具、建筑材料、农资及废弃物、木柴稻草等乱堆乱放现象；村内沟渠、池塘、溪河等表面无漂浮物、障碍物，无明显异味，河道水边两侧无垃圾积存、淤泥堆积。 | 区委农办 国土环保局 住建水务局 |
|  |  | 完成“三拆除”：入村主要道路口两侧、村口及村场周边等公共区域无危房、废弃猪牛栏、旧残垣断壁、露天厕所茅房等，对其他地方暂时无法拆除的，采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏圈围或采用宣传画进行圈围；入村主道路及村场、文化广场等主要公共活动场所周边及房屋外立面无违法商业广告、小广告、乱涂乱画等；村场及房屋周边无乱搭乱建、违法建构筑物。 | 区委农办 国土环保局 住建水务局 卫生计生局 |
|  |  | 完成“三整治”：村场地面干净整洁，无积水、积存垃圾等蚊虫滋生地，垃圾桶、垃圾集中收集存放点周边无垃圾积存；电线、通讯线、电视线“三线”接线安全规范，无塑料袋等垃圾悬挂物，无电线掉落等安全隐患。 | 住建水务局 经济促进局 宣传部 江海供电局 中国电信江门江海分公司 中国移动江门江海分公司 中国联通江门分公司 广东广电网络江门分公司 |
|  |  | 自然村村容村貌实现干净整洁。 | 住建水务局 |
| 提升村容村貌 | 村庄美化绿化 | 充分利用现有村庄中的自然山体、水网等自然资源，因地制宜，适地适树，做到见缝插绿，实现房前屋后绿化美化，做到入村有绿化景观路，村庄周边有一片水源林或景观林。 | 经济促进局 |
|  |  | 农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地、绿地、菜地等因地制宜采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏栅圈围进行美化。 | 区委农办 住建水务局 |
| 完善基础设施 | 村道 硬化 | 自然村完成村道路面硬化，农村公路列养率达到100%。 | 住建水务局 |
|  | 村场 改造 | 自然村完成村场的硬底化改造，村场平坦、整洁、开阔。 | 住建水务局 |
|  | 村内 道路 硬化 | 因地制宜选择材料，自然村完成村内道路硬化。 | 住建水务局 |
|  | 垃圾 处理 | 村庄生活垃圾收集点、保洁员及相关清洁设备按标准配置齐全，生活垃圾实现定期有效收集转运处理，无露天焚烧垃圾。 | 住建水务局 区委农办 |
|  | 污水 处理 | 因地制宜建有污水处理设施，村庄生活污水得到有效处理。 | 住建水务局 |
|  |  | 村域内现有水面、水质得到有效保护，河道水质达到功能区划要求，基本消除村庄黑臭水体。 | 住建水务局 |
|  |  | 实现人畜分离，畜禽集中圈养；畜禽养殖废弃物得到有效处理或资源化利用。 | 经济促进局 |
|  | 厕所 改造 | 基本完成“厕所革命”，农村厕所管护长效机制健全。 | 住建水务局 |
|  |  | 对直排式公厕进行标准改建或封闭不再使用，完成现有公厕标准化改造或按实际需要建成1间标准化公厕，开展乡村旅游的村庄按实际需求建设旅游厕所。 | 住建水务局 区委农办 卫生计生局 宣传部 |
|  |  | 实现农村无害化卫生厕所全覆盖，农村无害化卫生户厕（配置三级化粪池）普及率达100%。农村无害化卫生厕所管护长效机制健全。 | 卫生计生局 |
| 完善基础设施 | 集中 供水 | 自然村集中供水覆盖率稳定达到100%，供水管网能保障有效安全供水，水质得到定期检测并稳定达标。 | 住建水务局 卫生计生局 |
|  | 住房 管理 | 规范农村住房建设管理程序，基本实现外观整洁、建设有序和管理规范。 | 住建水务局 国土环保局 规划分局 |
|  | 公共服务设施 | 全面完成卫生服务站规范化建设、综合性文化服务设施建设和完善公共服务中心（站），具备自然村通安全优质电、通广播电视、通物流快递、通光纤信息网条件，行政村通客运班车。 | 卫生计生局 住建水务局 宣传部 综合服务中心 经济促进局 |
|  |  | 根据群众需要建有文化室或农家书屋、体育活动场所、幼儿园、养老设施、公厕、防灾减灾、治安防护、消防栓等配套及公益设施；闲置空地按需要建成小公园或小广场等。 | 宣传部 社会事务局 江海消防大队 |
|  |  | 完善村庄公共照明设施，村庄主要道路出入口有白炽灯、节能灯等照明设施。 | 住建水务局 |
|  | 长效管护机制 | 建立村民参与村庄基础公共设施运行维护共管机制，村内有稳定的保洁、管水、治污队伍；农村基础设施维护有稳定资金来源。 | 发改统计局 住建水务局 区委农办 |
| 建立发展机制 | 促进农民增收 | 培育发展有一定规模的特色产业，村闲置资产和资源得到有效盘活利用，农民广泛就业，村集体经济和农民收入持续稳定增长。 | 经济促进局 社会事务局 |
|  |  | 村庄培育家庭农场、专业大户、农民合作社等新型农业经营主体个数1个以上。 | 经济促进局 |
|  |  | 村集体经济年收入、农民年人均可支配收入分别不低于当地市（区）平均水平。 | 经济促进局 |
| 建立发展机制 | 公共服务水平 | 特困人员、残疾人、特困家庭基本生活得到保障，低保家庭实现应保尽保，城乡基本医疗保险参保率≧98%，城乡居民基本养老保险参保率≧90%。 | 社会事务局 |
|  |  | 利用公共服务设施开展宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、体育健身等活动，并要按照创文测评体系要求做好文明公益宣传氛围的营造。 | 宣传部 区委农办 |
| 完善基础治理 | 乡风文明 | 基本达到文明村创建要求，村庄物质文化遗产和非物质文化遗产得到有效保护修复和开发利用。 | 宣传部 区委农办 经济促进局 |
|  |  | 村庄有道德教育宣传活动场所，积极开展社会主义核心价值观、家风家训宣传活动。 | 宣传部 |
|  |  | 开展“最美家庭”、“身边好人”、“文明户”等评选活动，建立善行义举榜。 | 宣传部 |
|  | 基层组织建设 | 建立和完善以党的基层组织为核心的农村组织体系。有较强的基层党组织和村民自治组织，村规民约管理制度和日常运作机制健全，落实村民会议和村民代表会议制度，民主决策重大村务，依法进行村委会选举，没有发生涉农群体性事件。 | 组织部 社会事务局 政法委 区委农办 |
|  |  | 村庄民主公开制度比较健全，建有专门村务公开栏，规范公开党务、村务，建立农村集体“三资”交易管理服务平台，村集体所有“三资”交易全部通过平台进行。 | 组织部 社会事务局 经济促进局 |
|  | 农民主体地位 | 村党组织发挥村务监督委员会、自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用明显，村民主动参与村内各项建设、监督和管护，倡导“拆旧不补、让地不补、青苗不补、误工不补”，村民农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设主体意识强烈，积极投工投劳和筹集建设经费。村庄有整治创建工作方案，目标明确、措施具体、职责分明。 | 组织部 社会事务局 区委农办 |

附件5

特色精品村（最美乡村）标准

| 创建类别 | 创建指标 | 创建内容 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 村庄规划 完善 | 编制特色精品村（最美乡村）创建规划，列入县域乡村建设规划并指导实施，明确村容村貌提升以及文化特色、生态建设、产业发展，风貌整饰等要求，主要内容纳入村规民约。 | 住建水务局 国土环保局 规划分局 |
|  |  | 按照村庄住房建设规划，制定村庄宅基地使用管理方案，加强住房建设许可管理，实行新建住房报批制度，落实“一户一宅”、拆旧建新政策，完成拆旧复垦任务。 | 国土资源局 住建水务局 规划分局 |
|  |  | 村庄建设品位高，村容村貌格调统一协调，村庄建设有乡土风情、个性明显，村庄入口有易辨识标志和良好景观效果，村内各类宣传、指示牌规范统一，与周边建筑元素景观协调。 | 规划分局 住建水务局 |
| 提升村容 村貌 | 环境综合整治 | 门前屋后、村道两侧及路面、村巷道积存垃圾、杂草杂物应清理干净；入村主要道路两侧房屋及村场周边房屋门前屋后无生产工具、建筑材料、农资及废弃物、木柴稻草等乱堆乱放现象；村内沟渠、池塘、溪河等表面无漂浮物、障碍物，无明显异味，河道水边两侧无垃圾积存、淤泥堆积。 | 区委农办 国土环保局 住建水务局 |
|  |  | 入村主要道路口两侧、村口及村场周边等公共区域无危房、废弃猪牛栏、旧残垣断壁、露天厕所茅房等，对其他地方暂时无法拆除的，采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏圈围或采用宣传画进行圈围；入村主道路及村场、文化广场等主要公共活动场所周边及房屋外立面无违法商业广告、小广告、乱涂乱画等；村场及房屋周边无乱搭乱建、违法建构筑物。 | 区委农办 住建水务局 国土环保局 |
| 提升村容 村貌 | 环境综合整治 | 村场地面干净整洁，无积水、积存垃圾等蚊虫滋生地，垃圾桶、垃圾集中收集存放点周边无垃圾积存；电线、通讯线、电视线“三线”接线安全规范，整洁有序，村场中间无线杆或电线横穿，无塑料袋等垃圾悬挂物，电线无裸露、掉落等安全隐患。 | 住建水务局 经济促进局 宣传部 江海供电局 中国电信江门江海分公司 中国移动江门江海分公司 中国联通江门分公司 广东广电网络江门分公司 |
| 提升村容村貌 | 村庄布局合理 | 完成住房风貌整治，民居侨乡特色鲜明，外立面基本统一。村庄布局合理，整体建设有序，住房建筑风格、色彩协调，对村庄道路、宅旁、边角、围墙进行绿化改造，对影响村庄空间外观视觉的外墙、屋顶等外立面进行美化改造，形成地方特色鲜明花园式宜居村庄。 | 住建水务局 区委农办 经济促进局局 |
|  | 生态环境优美 | 乡村工业污染、农业面源污染以及农村垃圾、污水得到全面治理。 | 国土环保局 住建水务局 经济促进局 |
|  |  | 美丽庭院创建取得明显成效，庭院经济持续发展。 | 区委农办 |
|  |  | 充分利用现有村庄中的自然山体、水网等自然资源，因地制宜，适地适树，做到见缝插绿，实现房前屋后绿化美化，做到入村有绿化景观路，村庄周边一片水源林或景观林。村庄建成一个 2000 平方米以上、绿化覆盖率达40%以上、设施基本齐全、公园标识统一的村居公园。 | 经济促进局 |
|  |  | 农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地、绿地、菜地等因地制宜采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）、拆旧物料再利用砌栏栅圈围进行美化。 | 区委农办 |
| 升级基础 设施 | 公共基础设施 | 通自然村道路采用水泥、沥青、混凝土等材料，次要道路和巷道采用青石、砂石等当地特色材料进行硬底化，富有乡村特色 | 住建水务局 |
|  |  | 村庄供水、供电、电视、通讯、网络等公共设施完善，鼓励村内公共区域的线路管网下地铺设，开展乡村游的村庄还应配备游客服务中心、旅游厕所、停车场、住宿、餐饮、购物中心等服务设施。 | 区委农办 住建水务局 经济促进局 宣传部 |
|  |  | 村道、巷道、村场等公共场所沿途安装路灯，鼓励使用节能灯、LED灯。 | 住建水务局 |
|  |  | 建有小公园、球场、广场、礼堂等文体活动场所，定期开展文化体育活动。 | 宣传部 住建水务局 |
|  | 长效管护机制 | 村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制比较健全，各类基础设施持续有效运营，村民参与村庄基础公共设施运行维护共管常态化。 | 发改统计局 住建水务局 区委农办 |
| 产业特色发展 | 特色产业发展 | 村庄具有主导产业、特色产业，鼓励发展农家乐、民宿，促进农村一二三产融合发展，培育发展休闲农业、乡村旅游、生态旅游、农村电商等新产业新业态，“一村一品”特色产业具备一定规模。 | 经济促进局 |
| 产业特色发展 | 集体经济做强 | 村庄培育家庭农场、专业大户、农民合作社等新型农业经营主体个数5个以上。 | 经济促进局 |
|  |  | 农村集体经济组织健全，村内资产和资源得到有效利用，集体资产稳定保值增值，集体经济收入持续增加，村集体经济年收入达到当地市（区）较高水平。 | 经济促进局 |
|  | 农民持续增收 | 新型职业农民不断增加，农民实现广泛稳定就业，创业创新气氛较好，农民财产收入和经营性收入比重稳步提升，农民收入持续增长，农民年人均可支配收入分别达到当地市（区）较高水平。 | 经济促进局 |
| 提升乡风 文明 | 文化特色鲜明 | 实现文明和谐，形成优良家风、文明乡风和新乡贤文化。 | 宣传部 区委农办 |
|  |  | 传统民居庭落、古建筑、古驿道、抗战文物、红色文物等物质文化遗产得到有效保护和利用，生产、生活、民俗等非物质文化遗产和祠堂文化得到传承发扬。 | 住建水务局 宣传部 经济促进局 |
|  |  | 村庄具有一定的人文历史内涵、民俗风情特色、乡土文化气息等，制定保护传统文化的相关制度，对村庄古树名木和文物古迹进行登记造册并设标志牌，修整古建筑，落实专人管理，有村史馆、展览室等固定场所，宣传展示村庄的历史、文化、产业和地方特色，定期开展民俗文化节庆活动。 | 区委农办 宣传部 住建水务局 经济促进局 |
|  | 精神文明 建设 | 村庄有道德教育宣传活动场所，积极开展社会主义核心价值观、家风家训宣传活动，并要按照创文测评体系要求做好文明公益宣传氛围的营造。 | 宣传部 |
|  |  | 开展“最美家庭”、“身边好人”、“文明户”等评选活动，建立善行义举榜，组建有志愿服务队伍并开展志愿服务活动。 | 宣传部 |
| 强化基层治理 | 基层组织坚强 | 以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，村党组织领导有力，基层党组织坚强战斗堡垒作用明显。具有较为健全的自治、法治、德治相融合的基层治理机制，乡村治理体系进一步完善，村民自治能力进一步提升，村内持续保持和谐稳定，没有发生涉农群体性事件。 | 组织部 社会事务局 政法委 区委农办 |
|  | 公共服务健全 | 群众需要的公益设施基本齐全，实现城乡基本公共服务均等化，完善村公共服务平台，村庄行政服务、金融保险、卫生、供销、农技推广、法律、旅游咨询等社区公共服务健全便捷。 | 区委农办 发改统计局 政法委 卫生计生局 经济促进局 综合服务中心 |

公开方式：主动公开

江门高新区党政办公室                    2018年9月28日印发